Утверждаю

_____________Н.М.Канев

руководитель администрации

муниципального района

«Усть-Цилемский»

Сводный доклад

о ходе реализации муниципальных   программ в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в 2018 году

Доклад подготовлен на основе данных финансового управления администрации муниципального района «Усть-Цилемский» и отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за 2018 год.

В 2018 году на территории муниципального района «Усть-Цилемский» действовало 10 муниципальных  программ. Большая часть из них относится к отраслевым (направленным на решение проблем и задач развития отдельной отрасли экономики и социальной сферы района).

I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год.

МП «Развитие экономики»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

1. Организационная, информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:

- ИМЦП, совместно с представителями органа местного самоуправления, контролирующими органами,  представителями общественных организаций, проведено 6 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства;

проведено 4 заседаний Координационного совета по малому и среднему  предпринимательству  при руководителе администрации муниципального района «Усть-Цилемский;

- обновлялась информация на сайте администрации района по видам поддержки малого и среднего предпринимательства, размещались информация о программах обучения хозяйствующих субъектов, конкурсах, проводимых в Республике Коми; приобретены ежеквартальные статистические бюллетени по развитию малого и среднего предпринимательства;

- ко Дню российского предпринимательства проведено выездное мероприятие; подготовлена Памятка предпринимателям по формам муниципальной поддержки в 2018 году субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставлены субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 568,3 тыс. рублей на  открытие новых видов деятельности и покрытие части расходов на реализацию продукции, что повлияло на уменьшение финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты:

1. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов.

Проведено 2 конкурсных отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на:

-  приобретение технологического оборудования для переработки дикоросов (ООО «Цилемское сельпо» - 300000,0 рублей);

- приобретение оборудования для распиловки и строгания древесины (ИП, глава КФХ Дуркин Е.В. –118300,0 рублей). Средства выделены из бюджета муниципального района «Усть-Цилемский».

2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по перевозке транспортных средств на паромных переправах для организации выездной торговли и реализации продукции на районных сельскохозяйственных ярмарках

Сумма выделенных средств составила 150,0 тыс. рублей (бюджет муниципального района «Усть-Цилемский»):

- КФХ Кирьянова Т.В. – 50,0 тыс. рублей;

- ООО «Цилемское» - 50,0 тыс. рублей;

- СПК «Заря-1» - 50,0 тыс. рублей.

Оказана поддержка хозяйствующим субъектам, снабжающим население твердым топливом (на сегодняшний день их 3). За счет средств бюджета Республики Коми на возмещение разницы в цене (дрова, уголь) перечислены средства  в размере 1 600 000 рублей.

ИП Чупров А.В. возмещены выпадающие доходы от оказания бытовых услуг по помывке населения в банях, расположенных на территории СП «Усть-Цильма» в сумме 120000,0  рублей.

18 субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество, что повлияло на обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса, в том числе по видам деятельности:

а) в сфере сельского хозяйства – 4;

б) в сфере оказания бытовых услуг населению – 5;

в) в сфере оказания услуг по перевозкам – 3;

г) в сфере торговой деятельности – 4;

д) в сфере теле и радиовещании – 1;

е) в сфере лесозаготовок - 1.

2. В рамках содействия развитию агропромышленных предприятий района:

-  11 июля 2018 года состоялось торжественное открытие  цеха по переработке мяса в крестьянском (фермерском) хозяйстве Захарова В.Л. (с. Усть-Цильма);

- в с. Усть-Цильма проведены, ставшие традиционными, ярмарки – «Праздник хлеба и молока» и «Усть-Цилемская осень»;

-в  2018 году приобретено оборудование для переработки молока  (ванна длительной пастеризации) в крестьянском (фермерском) хозяйстве Кирьяновой Т.В. (с. Замежная);

- приобретена кормозаготовительная техника (косилка, пресс-подборщик) в КФХ Соколовой Л.С.,Каневой Л.А., Ананина В.С., Захарова В.Л., трактор ДТ-75 в КФХ Ананина В.С.

- приобретен племенной крупный рогатый скот  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: Томилов В.А. – 7 гол., Канева Л.А. – 3 гол., Поздеев В.Н. – 1  гол., Томилова Е.А. – 5 гол., Торопов Н.Е. -1 гол., Ананин В.С. – 1 гол. (всего – 19 голов, из них 15 голов животных – молочных пород, 4 гол.– мясных)

- в целях достижения более высоких показателей в животноводстве и кормопроизводстве за счет мер морального стимулирования организованы и проведены районные соревнования за достижение лучших результатов в развитии животноводства и мероприятия по подведению итогов работы в животноводстве.

3.  В целях создания благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма:

- количество посетителей тура выходного дня, представляемого МБУ «Центр физкультуры, спорта и туризма» за  2018 г  - 894, летних праздничных мероприятий, в том числе межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» и выставочных музейных залов - 13704 человек;

- продолжают функционировать  туристские секции при школах района, к всемирному дню туризма Управлением образования администрации района проведен районный туристский слет;

- на базе МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей  А.В. Журавского»  действует Визит – центр. В соответствии с целями, Визит-центр  осуществляет основные виды деятельности:

-информирование о туристических достопримечательностях района, объектах туристской инфраструктуры, возможностях размещения, питания, а также обо всех услугах в сфере туризма;

- проведение научно-исследовательской работы;

- проведение научно-просветительской работы, направленной на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел.

- приняли участие в республиканской туристской выставке «Отдыхаем в Коми», на которой была представлена информация о турпродуктах района;

- ежегодно актуализируется и предоставляется в Министерство экономики РК информация по туристским ресурсам муниципального района.

В 2018 году возобновил работу Координационный совет по развитию туризма при администрации муниципального района  «Усть-Цилемский». Был осуществлен сбор информации от сельских поселений  о действующих и потенциальных объектах туризма в районе, с указанием туристических маршрутов, мероприятий, событий.  Предложения касались спортивного отдыха (охота, рыбалка), экологического туризма, паломнических туров, культурных мероприятий, проведения мастер-классов  и др. Полученная информация была обобщена, выделено несколько действующих и планируемых к реализации маршрутов и событий, над которыми началась работа.

МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию 1 этап  объекта «Водопровод в с. Трусово» - построены водопроводные сети с водозаборными будками;

- продолжено строительство объекта «Инженерная инфраструктура в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма Республики Коми (завершены работы по строительству водопроводных сетей, велись работы по улично-дорожной сети);

- осуществлялась деятельность обеспечению населения теплоснабжением, в т.ч. по закупке угля и работе котельной в     д. Чукчино через  МБУ «ЦЖРЛиС»;

- проведен капитальный ремонт 3 МДК в с.Усть-Цильма и пст. Журавский;

- оказывались услуги по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов;

- реализованы 2 народных проекта в сфере занятости - отремонтирована дорога по ул. Школьная в с. Коровий Ручей, завершен 1 этап проекта по реконструкции Иванова кладбища в  с. Усть-Цильма;

- проводилась работа по переводу земельного участка площадью 8,01 га  из земель лесного фонда в земли промышленности и иного назначения (для строительства полигона ТБО)

-  проведена корректировка градостроительных документаций  СП «Замежная», СП «Трусово», СП «Коровий Ручей», СП «Усть-Цильма»;

- осуществлялось поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  реализованы 2 народных проекта в сфере дорожной деятельности - восстановлено электроосвещения вдоль автомобильной дороги  «Подъезд к аэропорту «Усть-Цильма» и «Подъезд к местечку «Семенов холм»;

организованы регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам района, а также речным транспортом в период летней навигации;

- осуществлялось возмещение выпадающих  доходов организаций воздушного, речного и автомобильного транспорта;

- продолжена работа по постановке на учет молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья;

- 2-м молодым  семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья;

- в 24 образовательных учреждениях проведены мероприятия о безопасном участии детей в дорожном движении;

- в 5 учреждениях проведена игра- соревнование для детей дошкольного и младшего возраста по правилам дорожного движения «Дорожный эрудит»;

- приведен в соответствие национальным стандартам  пешеходный переход  пст. Новый Бор;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка по автомобильным дорогам с асфальтовым покрытием.

МП «Образование»

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- в целях формирования умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на произведения отечественной и мировой киноиндустрии в образовательных учреждениях продолжается реализация проекта «Открытый просмотр»;

- состоялся 3-й конкурс чтения и письма на старославянском языке;

- по профориентации: 3 выездные профориентационные экскурсии для старшеклассников школ Усть-Цилемского района на производственные объекты ТПП «Лукойл –Ухтанефтегаз» в Ижемском районе; конкурс творческих проектов (презентаций) обучающихся «Труд в почете любой: мир профессий большой» (профессиограммы);

- проведен 1-й Фестиваль детского технического творчества «Инженеры будущего», команда приняла участие в региональных отборочных соревнованиях Программы «Робототехника – Республика Коми»;

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма прошли 2 муниципальных игры-соревнования для детей дошкольного и младшего школьного возраста по правилам дорожного движения «Дорожный эрудит»;

- проведены физкультурно-спортивные, спортивно-патриотические мероприятия: Спартакиада учащихся общеобразовательных школ района; районный этап спортивно-патриотической игры «Зарница-2018»; муниципальный этап «Президентских состязаний»;

- организовано участие обучающихся в олимпиадах, конференциях: районная олимпиада школьников начального образования; районная олимпиада по предметам образовательной области «Искусство»; Всероссийская олимпиада школьников; республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, коми фольклору, литературе Республики Коми, историческому краеведению; республиканская конференция «Отечество – Земля Коми», г. Сыктывкар;

- проведены творческие мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей: районный фестиваль театральных коллективов образовательных учреждений «Потомки Мельпомены», муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», участие в республиканском конкурсе молодых талантов «Новые имена», районный этап республиканского конкурса «Зеркало природы»,  районный фестиваль детского творчества «Гудвин собирает друзей»;

- реализованы грантовые мероприятия: именная премия ООО «Лукойл-Коми», единовременная стипендия руководителям района учащимся за достижения в учебе, спорте и эстетическом развитии, конкурс на соискание специальной стипендии Правительства Республики Коми.

Выполнены текущие ремонты в учреждениях образования.

Обеспечены углём подведомственные котельные ОУ.

МП «Культура»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- присвоено звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» ансамблю русской песни «Вечора» Усть-Цилемского культурного центра;

- подтверждены звания: Усть-Цилемский народный театр -  «Заслуженный коллектив народного творчества» Усть-Цилемского культурного центра; детский образцовый фольклорный коллектив «Жавороночки» Филипповского сельского Дома культуры - «Образцовый детский коллектив самодеятельного художественного творчества».

- реализован народный проект «Ремонт пола в Хабарицком культурном центре», приобретено оборудования в два филиала МБУ «РЦКДиК»;

- организованы праздничные мероприятия в рамках Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» 7-13 июля 2018 г.;

- выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ на 2018 г.

МП «Социальная поддержка населения»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- оказана единовременная материальная помощь  8 гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечены жильем муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 9 граждан из числа детей-сирот;

- перечислены средства на содержание Совета ветеранов;

- приобретены и возложены венки на могилы воинов-интернационалистов;

- проведены мероприятия, посвященные дню памяти событий на ЧАЭС, Победе в ВОВ; 100-летию ВЛКСМ, дню пограничника.

МП «Развитие физической культуры и спорта»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- в средствах массовой информации размещено 99 материалов, направленных на  популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;

- проведено 168 массовых физкультурно - спортивных мероприятий,  одно из них республиканское и 9 межмуниципальных, участниками которых стали 6399 человек;

- количество присвоенных знаков ГТО составило 188, из них: золото-52, серебро-68, бронза-68. Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2018 году составила - 37 %;

- обеспечено участие в 13 всероссийских и 24 республиканских соревнованиях;

- обустроена территория лыжной базы в с.Усть-Цильма, приобретено спортивное оборудование в 1 учреждение физической культуры.

МП «Муниципальное управление»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

1 подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

В 2018 году на территории Усть-Цилемского района действовали три социально ориентированные некоммерческие организации, имеющих статус юридического лица:

Усть-Цилемская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее – районный совет ветеранов);

межрегиональное общественное движение «Русь Печорская»;

местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха ул.Сосновая, ул.Полевая «Аэропорт».

В рамках реализации задачи по улучшению организационно-методического обеспечения СО НКО в течение отчетного года  социально ориентированным  некоммерческим организациям (далее – СО НКО) систематически оказывалась организационно-консультационная поддержка.

По итогам года о деятельности МОД «Русь Печорская» выпущен информационный  вестник «От  Петрова дня до Иванова». Состоялись  заседания президиума районного совета ветеранов и совета МОД «Русь Печорская», на которых подводились итоги деятельности организаций  за  2017 и 2018 годы.

Районный совет ветеранов провел ряд выездных заседаний  президиума  в сельских поселениях  района с целью подведения итогов работы организации и обобщения лучшего опыта работы первичных ветеранских организаций. По итогам работы ветеранских первичных организаций  оформлены альбомы. В марте 2018 года состоялся пленум по итогам деятельности  организации в 2017 году.

Сформирован электронный реестр СО НКО, в т.ч. получателей финансовой поддержки.

В целях решения задачи  по расширению информационной поддержки СО НКО оказывалась консультативная и информационная поддержка по вопросам их деятельности. До сведения СО НКО доведена информация о возможности получения финансовой поддержки путем участия в конкурсах социальных проектов.

В районной газете и на сайте систематически  в течение года  публиковались информации о деятельности СО НКО.

Все социально ориентированные организации получили  имущественную поддержку: для деятельности организаций  администрацией района и администрацией сельского поселения «Хабариха» были предоставлены в безвозмездное пользование помещения, оргтехника, средства связи. В сентябре 2018 года в целях оказания  финансовой поддержки СО НКО  проведен конкурс на получение субсидий  из средств бюджета МР «Усть-Цилемский».  По итогам конкурса все три СО НКО получили финансовую поддержку на общую сумму  90000,00 рублей, из них: 50000,00 рублей из бюджета МР «Усть-Цилемский», 40000,00  - средства республиканского бюджета Республики Коми.

2 подпрограмма  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»:

- реализуется  единой финансовая, бюджетная, налоговая и долговая политика на территории муниципального района, необходимая  для поддержания финансовой стабильности как основания для устойчивого социально-экономического развития муниципального района;

-  бюджет  района сформирован с целью повышения результативности бюджетных расходов по программному принципу в рамках 10 муниципальных программ, утвержденных администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» и охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления. Доля программных расходов в общем объёме расходов бюджета увеличилась ( в 2014 г. -17,48%, в 2018 – 92,96 %);

- сформированы  реестры расходных обязательств муниципального района и сельских поселений;

- со всеми администрациями сельских поселений  заключены и реализованы Соглашения о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений;

- информация о бюджете муниципального района размещается в формате «Бюджет для граждан» на официальном портале администрации муниципального района «Усть-Цилемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- утверждена постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 октября 2018 г. №10/772 «Программа повышения финансовой грамотности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» на 2018-2023 годы»;

- финансовое управление участвовало в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинациях: «Современные формы визуализации бюджета для граждан» и «Лучший проект местного бюджета для граждан». В номинации «Современные формы визуализации бюджета для граждан» заняло 1 место. МБУ «ЦБС» участвовало в  указанном конкурсе в номинации «Бюджет для бизнеса»;

- информационная брошюра «Бюджет для граждан» в формате видео для трансляции в общедоступных местах , транслируется в стерильной зоне Аэропорта в с. Усть-Цильма;

- в 2018 году финансовым управлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» проведены уроки-игры по финансовой грамотности в МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» и МБОУ «Кадетская СОШ». МБУ «ЦБС» организовано и проведено два урока в группе продленного дня для первоклассников по теме «Деньги». Администрацией СП «Окунёв Нос» проведены уроки в 3-4 классах по теме «Семейный бюджет». Администрацией СП «Новый Бор» проведен урок на тему «Доходы и расходы семейного бюджета» во 2 классе. МБУ ДО «Усть-Цилемская ДМШ» проведен урок на тему: «С финансами на ты»;

- за 2018 год проведено 68 процедур, в том числе: электронных  аукционов – 49, запросов котировок – 19. Все процедуры проведены в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе   в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3 подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский»  прекратила свое действие с 01 января 2018 года, ввиду наличия отдельной одноименной программы.

4 подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть-Цилемский»:

В рамках данного мероприятия администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2018 год.

В 2018 году на курсах повышения квалификации обучено 10 муниципальных служащих администрации района и 7 муниципальных служащих администраций сельских поселений.

Обучение осуществлялось за счет средств местного и республиканского бюджетов.

В течение 2018 года осуществлялась актуализация должностных инструкций.

Также были разработаны новые должностные инструкции на муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.

5  подпрограмма «Электронный муниципалитет»:

- проведение работ по актуализации информации на сайте администрации;

- изменение разделов сайта в соответствии с действующим законодательством;

- оказание консультативной помощи сельским поселениям и муниципальным бюджетным учреждениям муниципального района «Усть-Цилемский»;

- диагностика и ремонт компьютерной техники сельских поселений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального района «Усть-Цилемский»;

- приобретение ИБП 10 шт;

- приобретение лицензионного ПО;

-  проведение мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных;

- обучение сотрудников администрации правилам и порядку обработки и защиты персональных данных;

- принятие распоряжений, актов по защите ПДн;

- осуществление непрерывной антивирусной защиты сервера и рабочих станций ЛВС;

- оказание муниципальных услуг сектором службы одного окна.

6 подпрограмма  «Управление муниципальным имуществом»:

Проведена техническая инвентаризация 5 объектов недвижимости муниципального имущества;

- зарегистрировано право собственности на 12 объектов недвижимого имущества;

- внедрена автоматизированная система управления государственной и муниципальной собственностью (АСУС) на 3 рабочих местах.

-  проведена оценка рыночной стоимости 2 объектов муниципальной собственности;

- приватизированы 2 объекта недвижимости. Доходы от продажи в 2018 году составили 603 тыс.руб.;

-  заключено 14 новых договоров аренды на объекты муниципальной собственности, 6 договоров безвозмездного пользования, доходы от аренды составили 2514 тыс.рублей.

МП «Развитие кадрового потенциала»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- ГБУ РК «Центр занятости населения Усть-Цилемского района» проведено 6  ярмарок вакансий;

-получена информация о кадровой потребности от 70 хозяйствующих субъектов, данные по прогнозу кадров внесены в ГАС «Управление»;

- за счет средств Минсельхоза Республики Коми оказана финансовая поддержка 8 молодым специалистам;

- предоставлена единовременная выплата 3 молодым специалистам, заключившим трудовой договор на 5 лет, для обустройства;

- произведена оплата обучения 1 студенту;

- осуществлен учет имеющегося кадрового состава и определена дополнительная потребность в кадрах ОМСУ;

- определена потребность в обучении работников ОМСУ. В основном работники проходили обучение дистанционным методом обучения без выезда и места обучения.

МП «Безопасность жизнедеятельности населения»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- Организованы и проведены районные патриотические игры «Зарница», организован выезд команды победителей на республиканские спортивно-патриотические игры «Зарница».

- Организован и проведен районный смотр-конкурс на ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

- Открыто место массового отдыха  людей на берегу р. Печора  в с. Усть-Цильма.

- Создан запас ГСМ на паводок.

- Проведен текущий ремонт пожарных водоемов  (ремонт горловин, установка конусов и табличек, утепление, устройство подъездных путей).

- Обустроены минерализованные полосы и противопожарные разрывы в м. Алехино, д. Сергеево-Щелья и пст. Синегорье.

МП «Молодежь Усть-Цилемского района»

В  рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- приобретены книги для школьной библиотеки МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова»;

- приобретены подарочные сертификаты для проведения спортивно-патриотической игры «Зарница»;

- проведен фестиваль творчества молодежи «Мы»;

- проведена спартакиада учащйеся молодежи и молодежи сельских поселений района;

- проведены муниципальный этап конкурса «Лучший призывник –2018», мероприятия, посвященные дню призывника;

- приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучший призывник Республики Коми – 2018»;

-проведена прямая телефонная линия по проблемам молодежи.

________________

II.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018 | Степень достижения целей (Сдц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | откл. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие экономики» |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 5000,0 | 19163,5 | 14163,5 | РПП | 3,83 |
| 2 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов в бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» (налоги на совокупный доход) | млн.руб. | 9,0 | 8,1 | -0,9 | СПО | 0,9 |
| 3 | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | млн.руб. | 420,0 | Н.д. |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 280 | 263 | -17 | СПО | 0,94 |
| 5 | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | количество мест | 10 | 11 | 1 | РПП | 1,1 |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана информационная поддержка | единиц | 125 | 160 | 35 | РПП | 1,28 |
| 7 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21 | 30 | 9 | РПП | 1,43 |
| Задача 2: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 8 | 8 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Количество субъектов предпринимательства, которым предоставлено в аренду муниципальное имущество | единиц | 20 | 18 | -2 | СПО | 0,9 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. Создание условий для развития приоритетных направлений животноводства |
| 11 | Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в Усть-Цилемском районе | % | 26,3 | 42,9 | 16,6 | РПП | 1,63 |
| 12 | Удельный вес реализованных животных в общем поголовье племенного скота, содержащегося в генофондном хозяйстве СПК «Заря-1» | % | 14 | 10 | -4 | СПО | 0,71 |
| 13 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 60 | 67 | 7 | РПП | 1,12 |
| Задача 2. Создание условий для увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности пищевой продукции |
| 14 | Общий объем производства цельномолочной продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в пересчете на молоко | тыс. тонн | 0,47 | 0,465 | 0 | СПО | 0,99 |
| 15 | Объем реализованной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми | тыс. тонн | 0,2 | Н.д. |  |  |  |
| 16 | Уровень самообеспечения мясом в Усть-Цилемском районе | % | 36,7 | 29,3 | -7,4 | СПО | 0,8 |
| Подпрограмма 3: «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 Оказание содействия субъектам туриндустрии |
| 17 | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги | единиц | 5 | 5 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Количество туристских маршрутов по Усть-Цилемскому району | единиц | 12 | 12 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. «Продвижение Усть-Цилемского района как туристской дестинации на региональном, российском и международном рынках» |
| 19 | Количество участий в мероприятиях по представлению туристских маршрутов и услуг | единиц | 2 | 2 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Количество туристов, воспользовавшихся услугами туристских организаций Усть-Цилемского района | чел. | 70 | 108 | 38 | РПП | 1,54 |
| 21 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности | чел. | 5000 | 13704 | 8704 | РПП | 2,74 |
| 22 | Количество организованных обучающих мероприятий (семинаров, лекций и т.д.) в сфере туризма | ед. | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
|  | Итого сумма баллов |  | 16,13 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 0,81 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 0,81 |
| 2. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», комфортностью проживания в районе | % | 54 | 54 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», жилищно-коммунальными услугами | % | 56 | 56 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», транспортными услугами | % | 41,5 | 41,5 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета | % | 3 | 1,7 | -0,3 | СПО | 0,57 |
| 5 | Количество пострадавших на транспорте | человек | 15 | 15 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан» |
| 6 | Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом) | договор | 2050 | 2128 | 78 | РПП | 1,04 |
| 7 | Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом) | скважина | 3 | 2 | -1 | СПО | 0,66 |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных домов (с нарастающим итогом) | дом | 75 | 108 | 33 | РПП | 1,44 |
| 9 | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (с нарастающим итогом) | участков | 25 | 15 | -10 | СПО | 0,6 |
| 10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 8,65 | 1,96 | -6,69 | СПО | 0,23 |
| 11 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 5,3 | 1,63 | -3,67 | СПО | 0,31 |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. м | 32,2 | 32,4 | 0,2 | РПП | 1 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 98 | 98 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 « Приведение жилищного фонда в нормативное состояние» |
| 14 | Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом) | м2 площади | 31850 | 25834 | -6016 | СПО | 0,81 |
| 15 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 16 | Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год | человек | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача «Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок» |
| 17 | Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (в год) | га | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» благоустроенностью территорий | % | 47 | 47 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 19 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 34,97 | 34,97 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 21 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | % | 22,48 | 1,25 | -21,23 | СПО | 0,06 |
| Задача 2 «Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта» |
| 22 | Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. | единиц | 12 | 12 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3: Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства |
| 23 | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| 24 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий | семьи | 3 | 2 | -1 | СПО | 0,67 |
| 25 | Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 0,2 | 0,23 | 0,03 | РПП | 1,15 |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |
| 26 | Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 9 | 14 | 5 | РПО | 0,64 |
| 27 | Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 4,82 | 4,82 | 0 | ДП | 1 |
| 28 | Доля образовательных организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 18,9 | 18,9 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» |
| 29 | Уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | % | 75 | 75 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |
| 30 | Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе «Усть-Цилемский» на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы | % | 6,23 | 0 | -6,23 | СПО | 0 |
|  | Итого сумма баллов |  | 25,18 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 0,84 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 0,82 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 0,69 |
| 3. Муниципальная программа «Образование» |
| Задача 1 «Повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 74 | 89 | 15 | РПП | 1,2 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 11 | 11 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля детей, охваченных общим образованием в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 69 | 69 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Уровень ежегодного выполнения муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 8 | Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 94 | 93 | -1 | СПО | 0,99 |
| 9 | Доля педагогов участников конкурсов профессионального мастерства и др.; | % | 15 | 15 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу ежегодно | % | 10 | 10 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Цилемский», охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Цилемский» не менее 99% | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования | Руб. | 44659,0 | 47119,59 | 2460,59 | РПП | 1,06 |
| Задача 2. «Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования» |
| 13 | Количество введенных в действие объектов образования. | ед | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
| 14 | Доля ОУ, в которых проведены ремонты | % | 30 | 33 | 3 | РПП | 1,1 |
| 15 | Доля ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. «Создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи» |
| 16 | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. в общей численности обучающихся | % | 25 | 25 | 0 | ДП | 1 |
| 17 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | чел | 502 | 518 | 16 | РПП | 1,03 |
| 18 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | чел | 215 | 220 | 5 | РПП | 1,02 |
|  | Итого сумма баллов |  | 17,4 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 0,97 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 0,99 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 0,97 |
| 4. Муниципальная программа «Культура» |
| 1 | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года | Процент | 3,3 | 3,3 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 2 | Показатель средней книгообеспеченности | Экз. на 1 пользов. | 15,7 | 14,5 | -1,2 | СПО | 0,92 |
| 3 | Увеличение посещаемости музея | Посещ. на 1 жит в год | 1,7 | 1,21 | -0,49 | СПО | 0,71 |
| 4 | Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов). | % | 42 | 40,7 | -1,3 | СПО | 0,97 |
| 5 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | 85 | 88,75 | 3,75 | РПП | 1,04 |
| 6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 89,5 | 95 | 5,5 | РПП | 1,06 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района» |
| 8 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 410 | 289,61 | -120,39 | СПО | 0,7 |
| 9 | Доля учащихся ДМШ в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района | % | 6,0 | 6,2 | 0,2 | РПП | 1,03 |
| 10 | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | Человек | 27 | 29 | 2 | РПП | 1,07 |
| 11 | Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений | Ед. на 1000чел. населен. | 17,3 | 18,4 | 1,1 | РПП | 1,06 |
| 12 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями культуры | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, от общей численности населения, проживающего в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 26,9 | 35,3 | 8,4 | РПП | 1,31 |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 14 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми | % | 100 | 83 | -17 | СПО | 0,83 |
|  | Итого сумма баллов |  | 13,7 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 0,98 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 0,98 |
| 5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 71,1 | 68 | -3,1 | СПО | 0,96 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Усть-Цилемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс. чел. | 1,53 | 1,5 | -0,03 | СПО | 0,98 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Усть-Цилемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 68 | 65 | -3 | СПО | 0,96 |
| 4 | Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта | ед. | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
| 5 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 28,3 | 28,3 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | % | 4,8 | 9,2 | 4,4 | РПП | 1,92 |
| Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района |
| 7 | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | ед. | 95 | 99 | 4 | РПП | 1,04 |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
| 8 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 32 | 32,6 | 0,6 | РПП | 1,02 |
| 9 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Усть-Цилемский» | чел. | 6360 | 6399 | 39 | РПО | 1 |
| 11 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 93 | 95 | 2 | РПП | 1,02 |
| 12 | Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 37,5 | 37 | -0,5 | СПО | 0,99 |
|  | Итого сумма баллов |  | 11,89 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 1,08 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 1,08 |
| 6. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» |
| Задача 1. «Осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности населения | % | 0,2 | 0,07 | -0,13 | СПО | 0,35 |
| 2 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 15 | 11,54 | -3,46 | СПО | 0,77 |
| Задача 2. «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в общем количестве объектов в муниципальном образовании муниципального района « Усть-Цилемский» | % | 18 | 18 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | % | 65 | 65 | 0 | ДП | 1 |
|  | Итого сумма баллов |  | 3,12 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 0,78 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 0,78 |
| 7. Муниципальная программа «Муниципальное управление» |
| 1 | Количество СО НКО, в т.ч. юридических лиц | единиц | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 65 | 65 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Индекс доверия к муниципальным служащим в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 45 | 45 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Уровень открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 80 | 80 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 90 | 90 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Доходы, полученные от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 1000 | 1714 | 714 | РПП | 1,7 |
| 7 | Доля мероприятий, предусмотренных программой «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» на соответствующий год, выполненных в полном объеме в установленные сроки, в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| Задача 1. Улучшение организационно-методического обеспечения СО НКО |
| 8 | Количество информационно-методических изданий | единиц в год | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. Расширение информационной поддержки СО НКО |
| 9 | Количество информационных материалов о СО НКО | единиц в год | 7 | 12 | 5 | РПП | 1,7 |
| Задача 3. Содействие деятельности СО НКО |
| 10 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку | единиц в год | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку | единиц в год | 4 | 3 | -1 | СПО | 0,75 |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
| Задача 1. Обеспечение результативности и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального района |
| 12 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ | % | 93,2 | 92,96 | -0,24 | СПО | 0,99 |
| 13 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на одного жителя муниципального образования | % | 7,85 | 9,23 | 1,38 | РПП | 1,18 |
| 14 | Соответствие решения Совета муниципального района о бюджете муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» бюджетному законодательству | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 16 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального района, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 17 | Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, к числу сельских поселений муниципального района, подпадающих под требования п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (в рамках финансового контроля) в общем количестве запланированных мероприятий в этом направлении | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2.Совершенствование инструментов управления муниципальными закупками |
| 20 | Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков муниципального района «Усть-Цилемский» с учетом результатов проверок контролирующих органов | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом |
| 21 | Соответствие исполнения бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» бюджетному законодательству | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 22 | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 44 | 26,2 | -17,8 | РПП | 1,68 |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» (прекратила действие с 01.01.2018 г.) |
| Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |
| 23 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих (ежегодно) | % | 25 | 39 | 14 | РПП | 1,56 |
| Задача 2 Развитие современных методов управления в муниципальной службе |
| 24 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 25 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих (ежегодно) | % | 20 | 0 | -20 | СПО | 0 |
| Подпрограмма 5. «Электронный муниципалитет» |
| Задача 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий |
| 26 | Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 27 | Количество граждан посетивших портал администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | тыс. человек | 61,5 | 20,622 | -40,878 | СПО | 0,34 |
| Задача 2 Обеспечение безопасности информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 28 | Уровень защиты информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 90 | 90 | 0 | ДП | 1 |
| 29 | Количество приобретенного лицензионного программного обеспечения | единиц | 5 | 5 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг |
| 30 | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 31 | Общее количество решений (выданных документов, совершенных действий, отказов), принятых по результатам предоставления муниципальных услуг | единиц | 380 | 19303 | 18923 | РПП | 50,8 |
| Подпрограмма 6. «Управление муниципальным имуществом» |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оптимизация его состава и структуры |
| 32 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | 45 | 42 | -3 | СПО | 0,93 |
| Задача 2. Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом |
| 33 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, нахо-дящихся в реестре муниципального имущества | % | 96 | 96 | 0 | ДП | 1 |
| 34 | Увеличение доходов от распоряжения муниципальным имуществом | % к уровню 2013 г. | 80 | 128 | 48 | РПП | 1,6 |
|  | Итого сумма баллов |  | 84,23 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 2,55 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 2,55 |
| 8. Муниципальная программа «Формирование и развитие кадрового потенциала» |
| 1 | Численность занятых во всех сферах деятельности | ед. | 3,72 | 3,53 | -0,19 | СПО | 0,95 |
| 2 | Доля специалистов, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального района | % | 15 | 17,9 | 2,9 | РПП | 1,19 |
| Подпрограмма 1 «Привлечение квалифицированных кадров для отраслей экономики муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Развитие механизмов взаимодействия предпринимателей и учреждений профессионального образования в области кадрового обеспечения отраслей экономики при содействии администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 3 | Количество выпускников, привлеченных на работу по востребованным специальностям (ежегодно) | ед. | 6 | 0 | -6 | СПО | 0 |
| 4 | Доля организаций отрасли экономики, участвующих в формировании банка востребованных специалистов, от общего количества организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 24 | 40,6 | 16,6 | РПП | 1,69 |
| Задача 2 «Содействие в трудоустройстве кадров по востребованным специальностям» |
| 5 | Количество выпущенных информационных сообщений о востребованных специалистах в районе и возможностях обучения на льготных условиях | % | 20 | 20 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Количество трудоустроенных специалистов в сфере сельского хозяйства, получивших единовременную поддержку (ежегодно) | ед. | 2 | 8 | 6 | РПП | 4 |
| Подпрограмма 2 «О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. «Создание системы социально-экономической поддержки для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере культуры» |
| 7 | Количество привлеченных молодых специалистов в учреждения социальной сферы (ежегодно) | человек | 9 | 5 | -4 | СПО | 0,56 |
| 8 | Количество студентов, обучающихся профильным специальностям в рамках реализации Подпрограммы 2 (ежегодно) | человек | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 3. «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ» |
| 9 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | 20 | 0 | -20 | СПО | 0 |
| Задача 2. «Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ» |
| 10 | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального образования | % | 8 | 35 | 27 | РПП | 4,38 |
| 11 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий, по отношению к общему числу обученных | % | 4 | 17 | 13 | РПП | 4,25 |
|  | Итого сумма баллов |  | 19,02 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 1,73 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 1,73 |
| 9. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.) | ед. | 1620 | 1333 | -287 | СПП | 1,22 |
| 2 | Количество людей, пострадавших (погибших или раненых) в результате ЧС и пожаров на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | чел. | 5 | 5 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля населения муниципального района «Усть-Цилемский», охваченная различными техническими средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма» | % | 30 | 20 | -10 | СПО | 0,67 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1: . Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский.» |
| 4 | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах района | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеоконтроля | ед. | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
| Подпрограмма 2. Защита населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Задача 1: Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Усть-Цилемский» системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности |
| 7 | Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в течение года | чел. | 28 | 63 | 35 | РПП | 2,25 |
| 8 | Проведение районной спортивно-патриотической игры «Орленок», Зарница», организация выезда команды победителей на республиканскую спортивно-патриотическую игру «Орленок», «Зарница» | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Проведение районного смотра-конкурса на ведение воинского учета и граждан, пребывающих в запасе, в организациях района | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Количество созданных подразделений добровольной пожарной охраны муниципального района «Усть-Цилемский» | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Техническая оснащенность подразделений добровольной пожарной охраны муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 63 | 63 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров; | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения | ед. | 2 | 2 | 0 | ДП | 1 |
| 14 | Оборудование, ремонт и оснащение пожарного депо | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Открытие мест массового отдыха населения на водных объектах | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 16 | Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 17 | Количество выявленных на территории муниципального района «Усть-Цилемский» участников неформальных молодежных объединений экстремистской направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 21 | 23 | 2 | РПП | 1,1 |
| 19 | Количество публикаций в СМИ информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 20 | 24 | 4 | РПП | 1,2 |
| 20 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального района «Усть-Цилемский» |  | - | 100 | 100 | ДП | 1 |
| 21 | Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | чел. | 3 | 10 | 7 | РПП | 3,33 |
|  | Итого сумма баллов |  | 23,77 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 1,13 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 1,13 |
| Муниципальная программа «Молодежь Усть-Цилемского района» |
| Задача 1: Социализация детей и молодежи |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 20,3 | 5,7 | -14,6 | СПО | 0,28 |
| Задача 2: Развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общем количестве молодежи | % | 24 | 20,2 | -3,8 | СПО | 0,84 |
| Задача 3: Выявление и поддержка талантливой молодежи |
| 3 | Доля талантливой молодежи, получившей поддержку, от общего количества выявленной талантливой молодежи, нуждающейся в ней. | % | 4,5 | 4,5 | 0 | ДП | 1 |
|  | Итого сумма баллов |  | 2,12 |
|  | коэффициент достижения запланированных индикаторов |  | 0,71 |
|  | коэффициент освоения средств |  | 1 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц*Уф) |  | 0,71 |

РПП – рост показателя (положительно)

РПО – рост показателя (отрицательно)

СПП – снижение показателя (положительно)

СПО – снижение показателя (отрицательно)

ДП – динамика показателя

_______________________

III.Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Усть-Цилемский» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.

Решением  Совета муниципального района  «Усть-Цилемский » от 13 декабря 2017 года № 185/19 « О бюджете муниципального района  «Усть-Цилемский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с последующими изменениями) в перечень программ, предусмотренных к финансированию, включены 10 муниципальных  программ. Общая сумма финансирования программных мероприятий, предусмотренная в бюджете, составила 896 209 465,04 рублей, освоено 863 757 186,68 рублей, процент освоения средств составил 96,4 %.

Отчет  об освоении выделенных финансовых средств на реализацию

муниципальных программ муниципального района «Усть-Цилемский» за 2018  год

руб.

| № | Наименование | Ассигнования | Расход по ЛС | Уровень финансирования (Уф) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие экономики» | 2446300,0 | 2446300,0 | 1,0 |
| 1.1 | Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 2288300,0 | 2288300,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 150000,0 | 150000,0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 8000,0 | 8000,0 |  |
| 2. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» | 164870432,53 | 134607644,76 | 0,82 |
| 2.1. | Подпрограмма «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 95869270,24 | 66185757,82 |  |
| 2.2. | Подпрограмма «Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»» | 7564151,67 | 6984876,32 |  |
| 2.3. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 59785507,01 | 59785507,01 |  |
| 2.4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе районе «Усть-Цилемский» | 1335600,0 | 1335600,0 |  |
| 2.5. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 315903,61 | 315903,61 |  |
| 3. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Образование» | 488173520,61 | 485986968,02 | 0,99 |
| 4. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Культура» | 147094801,09 | 147091863,09 | 1 |
| 5. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта» | 21189910,33 | 21189910,33 | 1 |
| 6. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Социальная поддержка населения» | 5736900,0 | 5736900,0 | 1 |
| 7. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Муниципальное управление» | 66341576,48 | 66341576,48 | 1 |
| 7.1. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 90000,0 | 90000,0 |  |
| 7.2. | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 65371268,53 | 65371268,53 |  |
| 7.3. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 7.4. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть—Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 7.5. | Подпрограмма «Электронный муниципалитет» | 250566,0 | 250566,0 |  |
| 7.6. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Усть-Цилемский» | 629741,95 | 629741,95 |  |
| 8. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Формирование и развитие кадрового потенциала» | 103200,0 | 103200,0 | 1 |
| 8.1. | Подпрограмма «Привлечение квалифицированных кадров для отраслей экономики муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Подпрограмма «О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района Усть-Цилемский» | 93600,0 | 93600,0 |  |
| 8.3. | Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» | 9600,0 | 9600,0 |  |
| 9. | Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | 202824,6 | 202824,6 | 1 |
| 9.1. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 9.2. | Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 197906,5 | 197906,5 |  |
| 9.3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма, его идеологии, экстремистских проявлений в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 4918,0 | 4918,0 |  |
| 10. | Муниципальная программа «Молодежь Усть-Цилемского района» | 50000,0 | 49999,4 | 1,0 |
| Итого |  | 857640287,49 | 837017718,47 | Х |

IV.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

В соответствии с рекомендациями Министерства экономики Республики Коми оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год была проведена путем заполнения анкеты, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структура) программы;

2. Качество планирования;

3. Качество управления программой;

4. Достигнутые результаты.

При оценке ответов на вопросы была определена количественная  оценка, которая переведена в качественную.

5 из 10 муниципальных программ являются эффективными, т.е. цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению  запланированных результатов. 5 муниципальных программ являются умеренно эффективными, т.е. в целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, ответственного исполнителя программы | Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы | Оценка деятельности ответственного исполнителя (удовл./неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел экономического развития администрации МР «Усть-Цилемский» |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие экономики" | умеренно эффективна | удовлетворительно |
| Отдел по развитию территорий администрации МР «Усть-Цилемский» |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» | эффективна | удовлетворительно |
| Управление образования администрации МР «Усть-Цилемский» |
| 1 | Муниципальная программа «Образование» | эффективна | удовлетворительно |
| Отдел по социальным вопросам администрации МР «Усть-Цилемский» |
| 1 | Муниципальная программа «Культура» | эффективна | удовлетворительно |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | эффективна | удовлетворительно |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | умеренно эффективна | удовлетворительно |
| 4. | Муниципальная программа «Формирование и развитие кадрового потенциала» | умеренно эффективна | удовлетворительно |
| 5. | Муниципальная программа «Молодежь Усть-Цилемского района» | умеренно эффективна | удовлетворительно |
| Отдел по управлению внутренней политикой администрации МР «Усть-Цилемский» |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление» | эффективна | удовлетворительно |
| Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Усть-Цилемский» |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | умеренно эффективна | удовлетворительно |

Основными ошибками при разработке, актуализации и реализации муниципальных программ, выявленными при осуществлении оценки эффективности являются:

- отсутствие не менее двух основных мероприятий на одну поставленную задачу и не менее двух мероприятий на одно основное мероприятие;

- несоответствие значений целевых показателей муниципальных программ значениям целевых показателей Стратегии социально-экономического развития района;

- наличие фактических значений показателей имеющих расхождение с плановыми показателями более чем на 30%;

- несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу после внесения изменений в Решение о бюджете муниципального района «Усть-Цилемский».

Выводы по итогам оценки эффективности муниципальных программ:

1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями должен оперативно принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

2. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители должны  осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ в целях  предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного (значения целевых индикаторов (показателей), использование предусмотренного ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы).

Заведующий отделом экономического развития                            Н.А.Чупрова