**Сводный отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 2015 год**

Отчет подготовлен на основе данных финансового управления администрации района и отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за 2015 год.

В 2015 году на территории муниципального района «Усть-Цилемский» действовало 9 муниципальных программ. Большая часть из них относится к отраслевым (направленным на решение проблем и задач развития отдельной отрасли экономики и социальной сферы района).

**Финансирование муниципальных программ**

Решением Совета муниципального района «Усть-Цилемский » от 03 декабря 2014 года № 288/21 « О бюджете муниципального района «Усть-Цилемский» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями) в перечень программ, предусмотренных к финансированию, включены 9 муниципальных программ. Общая сумма финансирования программных мероприятий, предусмотренная в бюджете, составила 891547,2 тыс. рублей, освоено 815473,3 тыс. руб., процент освоения средств составил 91,5 %. В Приложении 1 приведен Отчет об освоении выделенных финансовых средств на реализацию муниципальных программ муниципального района «Усть-Цилемский».

**Оценка эффективности реализации программ**

Согласно представленных отчетов о реализации муниципальных программ, мероприятия, запланированные под фактически выделенные финансовые средства, исполнены.

В муниципальной программе «Социальная поддержка населения» не использовано 47% финансовых средств, основная часть – это средства республиканского бюджета Республики Коми, выделенные на приобретение жилья для детей-сирот. Часть аукционов на приобретение жилья признана не состоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

В Приложениях 2 и 3 приведена Оценка эффективности реализации муниципальных программ. 8 программ (89 % от общего количества) реализуются эффективно и на запланированном уровне.

Заведующий отделом экономического развития Н.А.Чупрова

Приложение 1

Отчет об освоении выделенных финансовых средств на реализацию

муниципальных программ муниципального района «Усть-Цилемский» за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ассигнования** | **Расход по ЛС** | **Уровень финансирования (Уф)** |
| **1.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Развитие экономики"** | **5 281 023,00** | **4 754 613,00** | **0,9** |
| 1.1 | Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | 4 819 023,00 | 4 292 613,00 |  |
| 1.2. | Подпрограмма "Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | 260 000,00 | 260 000,00 |  |
| 1.3. | Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | 202 000,00 | 202 000,00 |  |
| **2.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"** | **101 356 234,95** | **82 939 420,26** | **0,8** |
| 2.1. | Подпрограмма "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | 43 677 736,18 | 34 475 377,91 |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский"" | 401 000,00 | 398 742,80 |  |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы" | 55 206 737,27 | 46 238 648,55 |  |
| 2.4. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе районе "Усть-Цилемский" | 1 927 365,50 | 1 683 255,00 |  |
| 2.5. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 143396,0 | 143396,0 |  |
| **3.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Образование"** | **577 436 950,19** | **525 560 791,46** | **0,9** |
| **4.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"** | **103 147 258,16** | **103 147 258,16** | **1** |
| **5.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Развитие физической культуры и спорта"** | **18 362 011,72** | **18 362 011,72** | **1** |
| **6.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Социальная поддержка населения"** | **10 697 408,88** | **5 704 149,22** | **0,53** |
| **7.** | **Муниципальная программа муниципального района "Усть-Цилемский" "Муниципальное управление"** | **74 873 360,40** | **74 662 053,98** | **1** |
| 7.1. | Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 129 616,00 | 129 616,00 |  |
| 7.2. | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 73 159 111,40 | 73 157 981,26 |  |
| 7.3. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 7.4. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть--Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 7.5. | Подпрограмма "Электронный муниципалитет" | 1 100 000,00 | 1 099 823,72 |  |
| 7.6. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Усть-Цилемский» | 484 633,00 | 274 633,00 |  |
| **8.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Формирование и развитие кадрового потенциала»** | **343 000,00** | **293 000,00** | **0,9** |
| 8.1. | Подпрограмма «Привлечение квалифицированных кадров для отраслей экономики муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Подпрограмма «О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района Усть-Цилемский» | 338 700,00 | 288 700,00 |  |
| 8.3. | Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» | 4 300,00 | 4 300,00 |  |
| **9.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»** | **50 000,00** | **50 000,00** | **1** |
| 9.1. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе Усть-Цилемский» | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 9.2. | Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0 | 0 |  |
| **Итого** |  | **891 547 247,30** | **815 473 297,80** | **0,9** |

Приложение 2

Оценка эффективности муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2015 | | | Степень достижения целей (Сдц) | |
| план | факт | откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Муниципальная программа «Развитие экономики»** | | | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 11610,0 | 11610,0 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов в бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» (налоги на совокупный доход) | млн.руб. | 9,0 | 9,0 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | млн.руб. | 365,0 | 365,0 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 319 | 319 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | количество мест | 42 | 42 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана информационная поддержка | единиц | 107 | 107 | 0 | ДП | 1 |
| 7 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21 | 21 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 14 | 14 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Объем произведенной продукции сельхозтоваропроизводителями на 1 жителя | тыс.руб. | 53,5 | 53,5 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Количество субъектов предпринимательства, которым предоставлено в аренду муниципальное имущество | единиц | 23 | 23 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития приоритетных направлений животноводства | | | | | | | |
| 11 | Общий объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс.  тонн | 2,297 | 2,297 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Удельный вес реализованных животных в общем поголовье племенного скота, содержащегося в генофондном хозяйстве СПК «Заря-1» | % | 14 | 14 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 89 | 89 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. Создание условий для увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности пищевой продукции | | | | | | | |
| 14 | Общий объем производства цельномолочной продукции в сельскохозяйственных органи-зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в пересчете на молоко | тыс.  тонн | 0,458 | 0,458 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Объем реализованной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми | тыс.  тонн | 0,2 | 0,2 | 0 | ДП | 1 |
| 16 | Общий объем производства мяса в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в пересчете на живую массу) | тонн | 193 | 193 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 3: «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 Оказание содействия субъектам туриндустрии | | | | | | | |
| 17 | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги | единиц | 4 | 4 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Количество туристских маршрутов по Усть-Цилемскому району | единиц | 9 | 9 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. «Продвижение Усть-Цилемского района как туристской дестинации на региональном, российском и международном рынках» | | | | | | | |
| 19 | Количество участий в мероприятиях по представлению туристских маршрутов и услуг | единиц | 2 | 2 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Количество туристов, восполь-зовавшихся услугами турист-ских организаций Усть-Цилемского района | чел. | 184 | 184 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **20** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,9** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,9** |
| **2. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муници-пального образования муниципального района «Усть-Цилемский», комфортностью проживания в районе | % | 49 | 49 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муници-пального образования муниципального района «Усть-Цилемский», жилищно-коммунальными услугами | % | 46 | 46 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муници-пального образования муниципального района «Усть-Цилемский», транспортными услугами | % | 29 | 29 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содейст-вия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета | % | 11 | 11 | 0 | ДП | 1 |
|  | Количество пострадавших на транспорте | человек | 15 | 15 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан» | | | | | | | |
| 5 | Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом) | договор | 1527 | 1527 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом) | скважина | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных домов (с нарастающим итогом) | дом | 15 | 15 | 0 | ДП | 1 |
| 8 | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (с нарастающим итогом) | участков | 35 | 35 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 « Приведение жилищного фонда в нормативное состояние» | | | | | | | |
| 9 | Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом) | м2 площади | 23902,6 | 23902,6 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача «Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | | | |
| 10 | Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (в год) | га | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» благоустроенностью территорий | % | 41 | 41 | 0 | ДП | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 12 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 39,84 | 39,84 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов | % | 92 | 92 | 0 | ДП | 1 |
| 14 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | % | 17,2 | 17,2 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта» | | | | | | | |
| 15 | Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. | единиц | 6 | 6 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3: Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства | | | | | | | |
| 16 | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 «Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | | | | | | | |
| 17 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий | семьи | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | |
| 18 | Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 13 | 13 | 0 | ДП | 1 |
| 19 | Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 4,78 | 4,78 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Доля образовательных организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 16,6 | 16,6 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | |
| 21 | Уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | % | 0,64 | 0,64 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | |
| 22 | Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе «Усть-Цилемский» на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы | % | 6 | 6 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **22** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,8** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,8** |
| **3. Муниципальная программа «Образование»** | | | | | | | |
| Задача 1 «Повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 94 | 96,3 | 2,3 | ДП | 1 |
| 2 | Доля детей, охваченных общим образованием в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 64 | 64 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Уровень ежегодного выполнения муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9 классов. | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов. | % | 100 | 98,0 | -2 | ДП | 1 |
| 7 | Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 91 | 92 | 1 | ДП | 1 |
| 8 | Доля педагогов участников конкурсов профессионального мастерства и др.; | % | 15 | 20 | 5 | ДП | 1,3 |
| 9 | Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу ежегодно | % | 10 | 10 | 10 | ДП | 1 |
| Задача 2. «Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования» | | | | | | | |
| 10 | Количество введенных в действие объектов образования. | ед | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Доля ОУ, в которых проведены ремонты | % | 20 | 20 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Доля ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. «Создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи» | | | | | | | |
| 13 | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. в общей численности обучающихся | % | 25 | 25 | 0 | ДП | 1 |
| 14 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 40 | 44 | 4 | ДП | 1,1 |
| 15 | Доля трудоустроенных подростков | % | 20 | 20 | 0 | ДП | 1 |
| 16 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях и проектах Программы | % | 16,5 | 16,5 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 4. «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» | | | | | | | |
| 17 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **17,4** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,9** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,9** |
| **4. Муниципальная программа «Культура»** | | | | | | | |
| 1 | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года | Процент | 8 | 8 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| 2 | Показатель средней книгообеспеченности | Экз. на 1 пользов. | 15,5 | 15,5 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Увеличение посещаемости музея | Посещ. на 1 жит в год | 1,4 | 1,4 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов). | % | 32 | 32 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | 92 | 92 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 89,3 | 89,3 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района» | | | | | | | |
| 7 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 330 | 330 | 0 | ДП | 1 |
| 8 | Доля учащихся ДМШ в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района | % | 6 | 6 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | Человек | 18 | 18 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений | Ед. на 1000чел. населен. | 17,5 | 17,5 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми | % | 68,7 | 68,7 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | % | 98 | 100 | 2 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **12** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1** |
| **5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 69,1 | 69,3 | 0,2 | ДП | 1 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Усть-Цилемский»  (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс.  чел. | 1,48 | 1,48 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Усть-Цилемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 60 | 60,1 | 0,1 | ДП | 1 |
| 4 | Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | |
| 5 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 56 | 25,7 | -30,3 | ДП | 0,46 |
| 6 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | % | 14,5 | 7 | -7,5 | ДП | 0,48 |
| Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района | | | | | | | |
| 7 | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | ед. | 43 | 48 | 5 | ДП | 1,1 |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 26,87 | 30,6 | 3,73 | ДП | 1,14 |
| 9 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 1,7 | 1,7 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Усть-Цилемский» | чел. | 5650 | 5997 | 347 | ДП | 1,06 |
| 11 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 80 | 82 | 2 | ДП | 1,02 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **10,26** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **0,9** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,9** |
| **6. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | | | | | | | |
| Задача 1. «Осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением» | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности населения | % | 7,5 | 7,5 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | % | 35 | 35 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | % | 35 | 35 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | % | 50 | 50 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **4** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,53** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,53** |
| **7. Муниципальная программа «Муниципальное управление»** | | | | | | | |
| 1 | Количество СО НКО, в т.ч. юридических лиц | единиц | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 64 | 50 | -14 | СПО | 0,78 |
| 3 | Индекс доверия к муниципальным служащим в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 35 | 35 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Уровень открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 75 | 75 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 60 | 100 | 40 | РПП | 1,67 |
| 6 | Доходы, полученные от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 1500 | 882,3 | -617,7 | СПО | 0,59 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение организационно-методического обеспечения СО НКО | | | | | | | |
| 7 | Количество информационно-методических изданий | единиц  в год | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. Расширение информационной поддержки СО НКО | | | | | | | |
| 8 | Количество информационных материалов о СО НКО | единиц  в год | 5 | 6 | 1 | РПП | 1,2 |
| Задача 3. Содействие деятельности СО НКО | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку | единиц  в год | 1 | 3 | 2 | РПП | 3 |
| 10 | Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку | единиц  в год | 2 | 3 | 1 | РПП | 1,5 |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение результативности и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального района | | | | | | | |
| 11 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ | % | 70 | 92,9 | 22,9 | РПП | 1,3 |
| 12 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 8,6 | 10,6 | 2 | РПП | 1,2 |
| 13 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | - | - | - | - | - |
| 14 | Соответствие решения Совета муниципального района о бюджете муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=53D21C04A76B445550CF6B90DE6D6D2213C8681989030A22BA5781DD74KBf0N) Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» бюджетному законодательству | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 16 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального района, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 17 | Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, к числу сельских поселений муниципального района, подпадающих под требования [п. 4](consultantplus://offline/ref=BDC281DFD02B733BDA6D7B7B6227FFC3E0DA1E4F5031A041369608E7626044F4D7153BED4468J0f2N) статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (в рамках финансового контроля) в общем количестве запланированных мероприятий в этом направлении | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 19 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района, направленных на предоставление грантов сельским поселениям муниципального района «Усть-Цилемский», достигшим наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 21 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2.Совершенствование инструментов управления муниципальными закупками | | | | | | | |
| 22 | Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков муниципального района «Усть-Цилемский» с учетом результатов проверок контролирующих органов | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания  и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | | | | | | | |
| 23 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга расходах бюджета муниципального района | % | 0,5 | 0,001 | -0,499 | СПП | 0,002 |
| 24 | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 43 | 36,63 | -6,37 | СПП | 0,85 |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции | | | | | | | |
| 25 | Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества муниципальных правовых актов, принятых в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 26 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 27 | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-щающих муниципальные должности в муниципальном районе «Усть-Цилемский», лиц, замещающих муни-ципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Усть-Цилемский», муниципальных служащих администрации муниципа-льного района «Усть-Цилемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муници-пального района «Усть-Цилемский», руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на офи-циальных сайтах администрации муниципального района «Усть-Цилемский», администраций сельских поселений муниципального района «Усть-Цилемский», управления образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» в инфор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет | да | да | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | | | | | | | |
| 28 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 60 | 60 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. Противодействие коррупции в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района  и нужд бюджетных учреждений района | | | | | | | |
| 29 | Доля проведенных аукционов в электронной форме от общего количества проведенных закупок конкурентными способами | % | 88 | 88 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции | | | | | | | |
| 30 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | количество | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 31 | Размещение на сайте администрации муниципального района «Усть-Цилемский» подпрограммы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | да/нет | да | да | 0 | ДП | 1 |
| Задача 5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски | | | | | | | |
| 32 | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района «Усть–Цилемский | единиц  в год | 90 | 54 | -36 | СПО | 0,6 |
| Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | | | | | | |
| 33 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих (ежегодно) | % | 31 | 31 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 Развитие современных методов управления в муниципальной службе | | | | | | | |
| 34 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | % | 84 | 84 | 0 | ДП | 1 |
| 35 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих (ежегодно) | % | 8 | 8 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 5. «Электронный муниципалитет» | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | |
| 36 | Доля покрытия сотовой связью населенных пунктов СП «Замежная» | % | 98 | 100 | 2 | РПП | 1,02 |
| 37 | Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | % | 60 | 98 | 38 | РПП | 1,63 |
| 38 | Количество граждан посетивших портал администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | тыс. человек | 21 | 20,2 | -0,8 | СПО | 0,96 |
| Задача 2 Обеспечение безопасности информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| 39 | Уровень защиты информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 50 | 50 | 0 | ДП | 1 |
| 40 | Количество приобретенного лицензионного программного обеспечения | единиц | 7 | 7 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг | | | | | | | |
| 41 | Степень готовности к открытию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 100 | 10 | РПП | 1,11 |
| Подпрограмма 6. «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оптимизация его состава и структуры | | | | | | | |
| 42 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | 50 | 44 | -6 | СПО | 0,88 |
| Задача 2. Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом | | | | | | | |
| 43 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, нахо-дящихся в реестре муниципального имущества | % | 93 | 93 | 0 | ДП | 1 |
| 44 | Увеличение доходов от распоряжения муниципальным имуществом | % к уровню 2013 г. | 126,6 | 112,2 | -14,4 | СПО | 0,89 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **45,2** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1** |
| **8. Муниципальная программа «Формирование и развитие кадрового потенциала»** | | | | | | | |
| 1 | Доля организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский», участвующих в формировании прогноза потребности в квалифициро-ванных кадрах, в общем количестве организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 21 | 21 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Численность занятых во всех сферах деятельности | ед. | 3,72 | 3,72 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля специалистов, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального района | % | 35 | 35 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1 «Привлечение квалифицированных кадров для отраслей экономики муниципального района «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие механизмов взаимодействия предпринимателей и учреждений профессионального образования в области кадрового обеспечения отраслей экономики при содействии администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| 4 | Количество выпускников, привлеченных на работу по востребованным специальностям (ежегодно) | ед. | 6 | 6 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Доля организаций отрасли экономики, участвующих в формировании банка востребованных специалистов, от общего количества организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 21 | 21 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Содействие в трудоустройстве кадров по востребованным специальностям» | | | | | | | |
| 6 | Количество выпущенных информационных сообщений о востребованных специалистах в районе и возможностях обучения на льготных условиях | % | 15 | 15 | 0 | ДП | 1 |
| 7 | Количество трудоустроенных специалистов в сфере сельского хозяйства, получивших единовременную поддержку (ежегодно) | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 2 «О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1. «Создание системы социально-экономической поддержки для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере культуры» | | | | | | | |
| 8 | Количество привлеченных молодых специалистов в учреждения социальной сферы (ежегодно) | человек | 9 | 9 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Количество студентов, обучающихся профильным специальностям в рамках реализации Подпрограммы 2 (ежегодно) | человек | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 3. «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления  муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1. «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ» | | | | | | | |
| 10 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | 20 | 2 | -18 | СПО | 0,1 |
| Задача 2. «Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ» | | | | | | | |
| 11 | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального образования | % | 8 | 14 | 6 | РПП | 1,75 |
| 12 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий, по отношению к общему числу обученных | % | 4 | 7 | 3 | РПП | 1,75 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **12,6** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,9** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,9** |
| **9. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень общего числа зарегистрированных преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | ед. | 230 | 99 | -131 | СПП | 0,43 |
| 2 | Количество людей, пострадавших (погибших или раненых) в результате ЧС и пожаров на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | чел. | 7 | 3 | -4 | СПП | 0,75 |
| 3 | Доля населения муниципального района «Усть-Цилемский», охваченная различными техническими средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма» | % | 60 | 60 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | | | | | | | |
| Задача 1: . Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский.» | | | | | | | |
| 4 | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах района | ед. | 2 | 0 | --2 | СПО | 0 |
| 5 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | ед. | 6 | 6 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеоконтроля | ед. | 2 | 5 | 3 | РПП | 2,5 |
| Подпрограмма 2. Защита населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| Задача 1: Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Усть-Цилемский» системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | | | | | | | |
| 7 | Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в течение года | чел. | 30 | 73 | 43 | РПП | 2,4 |
| 8 | Проведение районной спортивно-патриотической игры «Орленок», Зарница», организация выезда команды победителей на республиканскую спортивно-патриотическую игру «Орленок», «Зарница» | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Проведение районного смотра-конкурса на ведение воинского учета и граждан, пребывающих в запасе, в организациях района | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Количество созданных подразделений добровольной пожарной охраны муниципального района «Усть-Цилемский» | ед. | 10 | 10 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Техническая оснащенность подразделений добровольной пожарной охраны муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 53 | 53 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров; | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения | ед. | 2 | 1 | -1 | СПО | 0,5 |
| 14 | Оборудование, ремонт и оснащение пожарного депо | ед. | 2 | 2 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Открытие мест массового отдыха населения на водных объектах | ед. | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
|  | **Итого сумма баллов** |  | | | | | **14,58** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РПП – рост показателя (положительно)

РПО – рост показателя (отрицательно)

СПП – снижение показателя (положительно)

СПО – снижение показателя (отрицательно)

ДП – динамика показателя

Приложение 3

**Информация**

**о результатах оценки эффективности**

**муниципальных программ за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы, куратора, исполнителя  программы | Результат оценки эффективности реализации муниципальной  программы | Примечание |
| **Отдел экономического развития администрации МР «Усть-Цилемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа "Развитие экономики"** | эффективная |  |
| **Отдел по развитию территорий администрации МР «Усть-Цилемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»** | эффективная |  |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Цилемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа «Образование»** | эффективная |  |
| **Отдел по социальным вопросам администрации МР «Усть-Цилемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа «Культура»** | эффективная |  |
| 2 | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | эффективная |  |
| 3 | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | уровень эффективности удовлетворительный | Остались неиспользованные финансовые средства на приобретение квартир для детей сирот, в связи с несостоявшимися аукционами |
| **Отдел по управлению внутренней политикой администрации МР «Усть-Цилемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа «Муниципальное управление»** | эффективная |  |
| 2. | **Муниципальная программа «Формирование и развитие кадрового потенциала»** | эффективная |  |
| **Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Усть-Цилемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения»** | эффективная |  |