**Утверждаю**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** А.В.Поздеев

руководитель администрации

муниципального района

«Усть-Цилемский»

**Сводный отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Усть-Цилемский» за 2016 год**

Отчет подготовлен на основе данных финансового управления администрации муниципального района «Усть-Цилемский» и отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за 2016 год.

В 2016 году на территории муниципального района «Усть-Цилемский» действовало 10 муниципальных программ. Большая часть из них относится к отраслевым (направленным на решение проблем и задач развития отдельной отрасли экономики и социальной сферы района).

**I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год.**

***МП «Развитие экономики»***

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

1. Организационная, информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:

*-* проведено 48 выставок изделий народных художественных промыслов и ремесел, 6 выставок-продаж, 60 мастер-классов;

- поздравлено 17 юбиляров – руководителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района;

 - к Дню российского предпринимательства специалистами администрации района, ИМЦП и МБУ «РЦКДиК» подготовлена культурно-развлекательная программа для субъектов предпринимательства;

 - проведен круглый стол на тему «Актуальные вопросы осуществления предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Усть-Цилемский» с уполномоченным по защите прав потребителей Бобковым И.Я., контролирующими, правоохранительными органами;

- проведено расширенное совещание с предпринимательским сообществом, на котором рассматривались проблемные вопросы. В совещании приняли участие представители Общественной палаты Республики Коми;

- приобретены ежеквартальные статистические бюллетени по развитию малого и среднего предпринимательства, подготовлена Памятка хозяйствующим субъектам по формам муниципальной поддержки в 2016 году СМП;

- на функционирование Информационно-маркетингового центра предпринимательства выделено 174,78 тыс. рублей;

- 16 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку (три субъекта получили поддержку по 2 разным мероприятиям), в т.ч.:

*1) субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию бизнес-проектов (4 проекта на сумму 899,77 тыс. руб.);*

*2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по перевозке транспортных средств на паромных переправах для организации выездной торговли и реализации продукции на районных сельскохозяйственных ярмарках (2 субъекта по 50 тыс.руб)*

*3) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере агропромышленного комплекса (реализован 1 малый проект на сумму 258,178 тыс. руб.);*

*4) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства (реализован 1 малый проект на сумму 571,5 тыс. руб.);*

*5) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства (реализовано 2 малых проекта на сумму 896,438 тыс. руб.);*

*6) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (9 субъектов на 2561,424 тыс. руб.);*

- предоставлено муниципальное имущество в аренду 21 хозяйствующему субъекту;

2. В рамках содействия развитию агропромышленных предприятий района:

- организовано и проведено районное соревнование за достижение лучших результатов в развитии животноводства за 2015 год. Победители соревнования ООО «Велес-Агро» и КФХ Томилов В.А. награждены дипломами и денежными премиями;

- проведены мероприятия к дню работников сельского хозяйства;

 - продолжаются работы по оснащению убойных пунктов и цехов по переработке мяса в КФХ Томилова В.А., Захарова В.Л.; для организации доставки животных для убоя хозяйствами были приобретены специализированные автомобили ГАЗ 33027-245;

3. В целях создания благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма администрация района приняла участие в Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» (тема экспозиции: «Усть-Цилемский район – район с сохраненными самобытными традициями в области культуры и сельского хозяйства»). На выставке были представлены: продукция специалистов и мастеров отдела народных художественных промыслов МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского», информация об Усть-Цилемской горке, природных достопримечательностях, продукция сельского хозяйства; в выставке-ярмарке «Отдыхаем в Коми». Целью выставки стала демонстрация туристского потенциала Республики Коми, в т.ч. Усть-Цилемского района, и обеспечение возможности субъектам туриндустрии предложить свои туристские продукты населению, туроператорам и туристским агентствам.

Кроме того, ведется работа по сбору информации для составления буклетов и брошюр для потенциальных туристов. Продолжают функционировать туристские секции при 3-х школах района, что в перспективе должно помочь в решении проблемы с недостатком кадров в сфере туризма, а также способствовать пропаганде здорового образа жизни и интереса к родному краю среди школьников.

**МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- заключен контракт на строительство объекта «Инженерная инфраструктура в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма». Работы по строительству выполнены в рамках бюджетного финансирования;

- завершено строительство объекта «Водопровод в с. Усть-Цильма м. Каравановка», получено разрешение на ввод его в эксплуатацию;

- создано ООО «Служба заказчика», учредителем которой является администрация муниципального района «Усть-Цилемский». Создание данного предприятия повысило конкурентноспособность на рынке оказываемых услуг по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов, позволило снизить цены и повысить качество услуг;

- реализованы малые проекты в сфере благоустройства и дорожной деятельности: восстановление электроосвещения вдоль автомобильной дороги «Подъезд к народной поляне» (от переулка им. Шишелова до пересечения с ул. Советская) в с. Усть-Цильма; восстановление электроосвещения по ул. Набережная в с. Усть-Цильма (протяженность 2000м, 30 светильников); восстановление электроосвещения вдоль автомобильной дороги «Подъезд к народной поляне» в с.Усть-Цильма (43 энергосберегающих светильника, протяженность участка 1200 м.);

- утверждены правила землепользования и застройки СП «Нерица», «Уег», «Среднее Бугаево», «Ермица»;

- проводится большая работа по содержанию основных дорог. Благодаря увеличению количества техники дороги стали намного ровнее (закуплен трактор МТЗ с прицепным устройством);

- выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 265,5 км. на общую сумму 14,3 млн. руб.;

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (подъезд к д. Гарево, подъезд к пст. Журавский, подъезд к пст. Синегорье, подъезд к р. Пижма - Васина Изба) на общую сумму 949 тыс. руб.;

- для снижения тарифов на пассажирские перевозки возмещались выпадающие доходы предприятиям воздушного и речного транспорта. На речные перевозки выделено в 2016 году финансирование в сумме 2 586 677 рублей (2 457 344 - из бюджета Республики Коми, 129 333 - из бюджета района). На воздушные перевозки - в сумме 8 793 400 рублей (8 353 400 рублей - из бюджета Республики Коми, 440 000 - из бюджета района).

Оказывалась государственная поддержка населению, проживающему в сельской местности, в строительстве индивидуальных жилых домов (поддержку получили 7 семей). На приобретение жилья получила выплату 1 семья, относящаяся к категории - лица, утратившие жилые помещения в результате пожара. 1 многодетная семья получила бесплатно земельный участок. 3-ем молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья.

В целях безопасности дорожного движения:

- проведен конкурс «Школа за безопасность на дорогах», в котором приняли участие 11 образовательных учреждений;

- приведен в соответствие национальным стандартам пешеходный переход по пер. Юбилейный в с. Усть-Цильма;

 - нанесена горизонтальная дорожная разметка по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия общей протяженностью 3,55 км.

**МП «Образование»**

В целом все поставленные в 2016 году задачи выполнены.

Для бесперебойной работы образовательных учреждений проведены текущие ремонты. Строительство детского сада на 120 мест в с.Усть-Цильма осуществлено на 70%. Продолжается разработка ПСД объекта «Школа на 130 мест в с.Трусово».

Охват детей дополнительным образованием составил 66 %, что на 2% выше, чем в 2015 году. 45,75% детей охвачено организованными формами отдыха и оздоровления, 16,72% подростков было трудоустроено в летнее время.

 Проведен ремонт кабинета для обучения водителей категорий А, В и автодрома МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова». Усть-Цилемская школа получила лицензию на реализацию программ профессиональной подготовки водителей самоходных машин категории А (снегоходы, квадроциклы), портных (для 10-11 классов) и подготовила необходимую базу для обучения водителей категории А, В (мотоцикл, легковой автомобиль). После получения положительного заключения ГИБДД, школа будет обучать население по данной программе (ориентировочно – январь 2017).

 Для безопасной перевозки детей произведена замена блоковСКЗИ (средство криптографической защиты информации) школьных автобусов, калибровка тахографов.

**МП «Культура»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- организованы гастрольные мероприятия в населенных пунктах Усть-Цилемского района и 2 выезда на мероприятия за пределы района;

**-** изданы книги А.К.Журавлева «Кулебяка», «Снежинки ежатся от холода», «Едет вышка по тайге»;

- организованы праздничные мероприятия в рамках старинного народного праздника "Усть-Цилемская горка" 1-13 июля 2016 г., участие в котором приняло порядка 5 тыс. жителей и гостей с.Усть-Цильма;

- реализован малый проект «Ремонт библиотеки в д. Загривочная», в результате которого увеличится количество пользователей библиотеки и будут удовлетворены культурно-досуговые потребности населения;

 - в 2 учреждениях культуры проведены ремонты, в 4 - реализованы меры по обеспечению пожарной безопасности, приобретено световое и звукоусилительное оборудование во все филиалы МБУ «РЦКДиК».

**МП «Социальная поддержка населения»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- оказана единовременная материальная помощь 12 гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечены жильем муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 7 граждан из числа детей-сирот;

- перечислены средства на содержание Совета ветеранов;

- приобретены и возложены венки на могилы воинов-интернационалистов;

- проведены мероприятия, посвященные дню памяти событий на ЧАЭС, Победе в ВОВ; дню матери, дню пожилого человека, дню инвалида, дню пограничника;

- проведено праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, любви и верности.

 **МП «Развитие физической культуры и спорта»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- в средствах массовой информации размещено 65 материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;

- проведено 170 массовых физкультурно - спортивных мероприятий, участниками которых стали 6300 человек;

- количество присвоенных знаков ГТО составило 54, из них: золото-11, серебро-19, бронза-24. Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»-36,5 %;

- проведено 75 муниципальных соревнований, обеспечено участие в 6 всероссийских и 16 республиканских соревнованиях;

- в СП «Уег» введена в эксплуатацию спортивная площадка, 30 жителей получили пользу от реализации проекта.

 **МП «Муниципальное управление»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

**-** социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) систематически оказывалась организационно-консультационная и информационная поддержка;

 - сформирован электронный реестр СО НКО, который на 01.01.2017 г. насчитывает 3 СО НКО (Совет ветеранов, МОД «Русь Печорская», ТОС «Аэропорт» с.Хабариха);

 - в районной газете и на сайте в течение года публиковались информации о деятельности СО НКО;

 - бюджет района сформирован с целью повышения результативности бюджетных расходов по программному принципу в рамках 10 муниципальных программ, утвержденных администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» и охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления. Доля программных расходов в общем объёме расходов бюджета увеличилась (в 2014 г. -17,48%, в 2016 – 93,9 %);

- сформированы реестры расходных обязательств муниципального района и сельских поселений;

- со всеми администрациями сельских поселений заключены и реализованы Соглашения о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений;

 - осуществлены мероприятия, направленные на повышение открытости и качества информации о бюджете муниципального района (создан информационный ресурс в формате «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Цилемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены «Уроки финансовой грамотности» в МБОУ «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Бабикова», МБОУ «Хабарицкая средняя общеобразовательная школа», «МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей»;

 - проведены общественные слушания проекта бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на очередной финансовый год и плановый период, а также проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» за соответствующий отчетный год;

- проведено 128 конкурсных процедур, в том числе: электронных аукционов – 115, запрос котировок – 13;

- все платежи по обслуживанию долговых обязательств МР «Усть-Цилемский» проведены в срок;

- долговая книга ведется в Финансовом управлении в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией муниципального района.

- разработаны и приняты муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции;

**-** проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 97 нормативно-правовых актов администрации района, и 77 нормативно-правовых актов Совета района;

- проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы и руководителями муниципальных учреждений; в отношении 3 муниципальных служащих проведена проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах. Представленные сведения достоверны;

 - 2 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам, касающимся противодействия коррупции;

 **-** муниципальные служащие, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений участвовали в семинаре по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проводимом Управлением государственной гражданской службы Республики Коми;

 - на официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Цилемский» в разделе «Противодействие коррупции» размещена информация по вопросам противодействия коррупции;

**-** накурсах повышения квалификации обучено 10 муниципальных служащих администрации района и 4 муниципальных служащих администраций сельских поселений;

- разработаны новые должностные инструкции на муниципальных служащих с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;

- сформирована потребность в проведении аттестации муниципальных служащих в количестве 19 человек; проведена аттестация в отношении 7 муниципальных служащих администрации района;

- начата работа по созданию нового сайта администрации, завершение работ планируется к концу 2017 года;

- введен режим защиты персональных данных в администрации;

- оказание муниципальных услуг сектором службы одного окна и МФЦ. За полгода работы в МФЦ обратились 4414 человек (4882 – с учётом удалённых рабочих мест), принято 2213 заявления, выдано 1973 документа и оказано 696 консультации;

- проведена техническая инвентаризация 8 объектов недвижимости муниципального имущества на общую сумму 391,9 тыс.руб.;

- зарегистрировано право собственности на 112 объектов недвижимого имущества;

- внедрена автоматизированная система управления государственной и муниципальной собственностью (АСУС) на 2 рабочих местах.

- проведена оценка рыночной стоимости 10 объектов муниципальной собственности, потрачено 136 тыс.руб.;

- приватизировано 3 объекта недвижимости. Доходы от продажи в 2016 году составили 486 тыс.руб.;

- заключено 55 договоров аренды на объекты муниципальной собственности.

1.

 **МП «Развитие кадрового потенциала»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- ГБУ РК «Центр занятости населения Усть-Цилемского района» проведены информационные встречи со студентами и школьниками, ярмарка вакансий;

- предоставлена единовременная выплата 6 молодым специалистам, заключившим трудовой договор на 5 лет, для обустройства;

- произведена оплата обучения 1 студенту;

- обучено на курсах повышения квалификации 15 специалистов органов местного самоуправления, 12 человек из них было обучено с применением дистанционных технологий.

 **МП «Безопасность жизнедеятельности населения»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- проведена районная патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие 49 учащихся из 7 школ района. Команда победителей приняла участие в республиканской спортивно-патриотической игре «Зарница»;

- организация и проведение районного смотра-конкурса на ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;

- проведена агитационная работа среди населения по созданию народной дружины в с. Усть-Цильма;

- приобретена и установлена система оповещения ПВР - 4 usb в единой дежурно-диспетчерской службе;

- проведено обустройство, ремонт и оборудование помещений для дислокации добровольной пожарной охраны в с. Уег и с. Нерица;

- осуществлен капитальный ремонт 9 источников наружного пожарного водоснабжения в населенных пунктах района (финансирование составило 805,0 тыс.руб);

- определено и было открыто на летний период место массового отдыха людей на берегу р.Печора в с. Усть-Цильма.

 **МП «Молодежь Усть-Цилемского района»**

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- опубликовано 5 статей в СМИ;

- организован выезд на Республиканский образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2016";

- приняли участие в Республиканском молодежном конкурсе "Лучший призывник РК -2016";

- проведена акция памяти «Поклон и память поколений»;

- проведено районное мероприятие "День призывника";

- проведен молодёжный фестиваль «День молодёжи», «МЫ»;

- приняли участие в 3 районных и республиканских конкурсах, фестивалях;

- проведена спартакиада учащейся молодежи и молодежи сельских поселений района;

- проведено 5 тематических вечеров;

- разработаны информационные вестники по профилактике негативных тенденции в молодёжной среде.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II.Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2016 | Степень достижения целей (Сдц) |
| план | факт | откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Муниципальная программа «Развитие экономики»** |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 25862,0 | Н.д. |  |  |  |
| 2 | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов в бюджет муниципального района «Усть-Цилемский» (налоги на совокупный доход) | млн.руб. | 9,2 | 8,6 | -0,6 | СПО | 0,94 |
| 3 | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | млн.руб. | 390,0 | Н.д. |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1: Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 320 | 301 | -19 | СПО | 0,94 |
| 5 | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | количество мест | 26 | 26 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана информационная поддержка | единиц | 120 | 122 | 2 | РПП | 1,02 |
| 7 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 21 | Н.д. |  |  |  |
| Задача 2: Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 12 | 16 | 4 | РПП | 1,33 |
| 9 | Объем произведенной продукции сельхозтоваропроизводителями на 1 жителя | тыс.руб. | 54,8 | Н.д. |  |  |  |
| 10 | Количество субъектов предпринимательства, которым предоставлено в аренду муниципальное имущество | единиц | 22 | 19 | -3 | СПО | 0,86 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. Создание условий для развития приоритетных направлений животноводства |
| 11 | Общий объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  | тыс.тонн | 2,3 | 2,246 | -0,054 | СПО | 0,98 |
| 12 | Удельный вес реализованных животных в общем поголовье племенного скота, содержащегося в генофондном хозяйстве СПК «Заря-1» | % | 14 | 14 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 100 | 60 | -40 | СПО | 0,6 |
| Задача 2. Создание условий для увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности пищевой продукции |
| 14 | Общий объем производства цельномолочной продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в пересчете на молоко  | тыс.тонн | 0,46 | 0,4617 | 0,0017 | ДП | 1 |
| 15 | Объем реализованной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми | тыс.тонн | 0,2 | Н.д. |  |  |  |
| 16 | Общий объем производства мяса в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в пересчете на живую массу) |  тонн | 195 | 159 | -36 | СПО | 0,82 |
| Подпрограмма 3: «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 Оказание содействия субъектам туриндустрии |
| 17 | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги  | единиц | 4 | 4 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Количество туристских маршрутов по Усть-Цилемскому району | единиц | 12 | 9 | -3 | СПО | 0,75 |
| Задача 2. «Продвижение Усть-Цилемского района как туристской дестинации на региональном, российском и международном рынках» |
| 19 | Количество участий в мероприятиях по представлению туристских маршрутов и услуг  | единиц | 2 | 2 | 1 | СПО | 0,5 |
| 20 | Количество туристов, воспользовавшихся услугами туристских организаций Усть-Цилемского района  | чел. | 40 | 40 | 0 | ДП | 1 |
| 21 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях туристской направленности | чел. | 25 | 25 | 0 | ДП | 1 |
| 22 | Количество организованных обучающих мероприятий (семинаров, лекций и т.д.) в сфере туризма | ед. | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **14,74** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **0,87** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,87** |
| **2. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»** |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», комфортностью проживания в районе | % | 51 | 51 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», жилищно-коммунальными услугами | % | 49 | 49 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», транспортными услугами  | % | 30 | 35 | 5 | РПП | 1,2 |
| 4 | Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Коми и местного бюджета | % | 12 | 2,8 | -9,2 | СПО | 0,2 |
| 5 | Количество пострадавших на транспорте | человек | 15 | 15 | 0 | ДП |  1 |
| Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Обеспечение жилья коммунальной инфраструктурой, соответствующей требованиям безопасности и качества, в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан» |
| 6 | Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом) | договор | 1419 | 1890 | 471 | РПП | 1,3 |
| 7 | Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом) | скважина | 4 | 2 | -2 | СПО | 0,5 |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных домов (с нарастающим итогом) | дом | 20 | 35 | 15 | РПП | 1,8 |
| 9 | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (с нарастающим итогом) | участков | 40 | 21 | -19 | СПО | 0,5 |
| Задача 2 « Приведение жилищного фонда в нормативное состояние» |
| 10 | Площадь отремонтированного жилищного фонда многоквартирных домов (с нарастающим итогом) | м2 площади | 27500,0 | 23902,6 | -3597,4 | РПП | 0,9 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача «Благоустройство территории района, строительство современного полигона твердых бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок» |
| 11 | Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством (в год) | га | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» благоустроенностью территорий | % | 43 | 43 | 0 | ДП | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 13 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,5 | 40,47 | 2,97 | РПП | 1,1 |
| 14 | Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов | % | 92 | 100 | 8 | РПП | 1,1 |
| 15 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | % | 25 | 1,56 | -23,44 | СПО | 0,1 |
| Задача 2 «Активизация процессов обновления основных фондов автомобильного и водного видов транспорта» |
| 16 | Количество муниципальных транспортных средств, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, начиная с 01 января 2014 г. | единиц | 6 | 8 | 2 | РПП | 1,3 |
| Задача 3: Повышение управляемости и контролируемости развития рынка транспортных услуг и дорожного хозяйства |
| 17 | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Финансовая поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |
| 18 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для улучшения жилищных условий | семьи | 4 | 3 | -1 | СПО | 0,75 |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» |
| 19 | Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 9 | 9 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Доля проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 4,79 | 4,79 | 0 | ДП | 1 |
| 21 | Доля образовательных организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 17,4 | 17,4 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» |
| 22 | Уровень приведения пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | % | 1,28 | 25 | 23,72 | РПП | 19,5 |
| Задача 3 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |
| 23 | Доля публикаций в средствах массовой информации в муниципальном районе «Усть-Цилемский» на тему повышения безопасности дорожного движения в общем объеме публикаций на социально значимые темы | % | 6,1 | 6,1 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **40,25** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1,75** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,98** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1,7** |
| **3. Муниципальная программа «Образование»** |
| Задача 1 «Повышение качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования»  |
| 1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 95 | 93 | -2 | СПП | 0,98 |
| 2 | Доля детей, охваченных общим образованием в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | % | 66 | 66 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Уровень ежегодного выполнения муниципального задания | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9 классов.  | % | 99,3 | 99,4 | 0,1 | ДП | 1 |
| 6 | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов.  | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 7 | Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 92 | 92 | 0 | ДП | 1 |
| 8 | Доля педагогов участников конкурсов профессионального мастерства и др.;  | % | 20 | 20 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу ежегодно | % | 10 | 15,4 | 5,4 | РПП | 1,54 |
| Задача 2. «Обеспечение доступности образования, создание оптимальных условий для обучения и воспитания в учреждениях образования» |
| 10 | Количество введенных в действие объектов образования. | ед | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 11 | Доля ОУ, в которых проведены ремонты | % | 40 | 38,5 | -1,5 | СПО | 0,96 |
| 12 | Доля ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. «Создание условий для личностного развития, полноценного отдыха, укрепления здоровья и занятости несовершеннолетних и молодежи» |
| 13 | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. в общей численности обучающихся | % | 25 | 25 | 0 | ДП | 1 |
| 14 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 41 | 45,75 | 4,75 | РПП | 1,12 |
| 15 | Доля трудоустроенных подростков | % | 20 | 16,72 | -3,28 | СПО | 0,84 |
| 16 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях и проектах Программы | % | 16,5 | 16,5 | 0 | ДП | 1 |
|  Задача 4. «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |
| 17 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **17,44** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1,03** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,97** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1** |
| **4. Муниципальная программа «Культура»** |
| 1 | Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года | Процент | 3,1 | 3,1 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района «Усть-Цилемский»  |
| 2 | Показатель средней книгообеспеченности | Экз. на 1 пользов. | 15,5 | 15,5 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Увеличение посещаемости музея | Посещ. на 1 жит в год | 1,5 | 1,5 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов). | % | 34 | 34 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | 93 | 93 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 88,5 | 88,5 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 «Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района» |
| 7 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 410 | 410 | 0 | ДП | 1 |
| 8 | Доля учащихся ДМШ в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района | % | 6,1 | 6,1 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | Человек | 22 | 22 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений | Ед. на 1000чел. населен. | 17,1 | 17,1 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми | % | 82,9 | 65,5 | -17,4 | СПО | 0,79 |
| 12 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | % | 99 | 99 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **11,79** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **0,98** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,98** |
| **5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 69,9 | 72,9 | 3 | РПП | 1,04 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Усть-Цилемский»(нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс.чел. | 1,5 | 1,5 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Усть-Цилемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | % | 65 | 65 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта | ед. | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |
| 5 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | % | 25,8 | 28,74 | 2,94 | РПП | 1,11 |
| 6 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | % | 7 | 5 | -2 | СПО | 0,71 |
| Задача 3. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения Усть-Цилемского района |
| 7 | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Усть-Цилемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | ед. | 48 | 65 | 17 | РПП | 1,35 |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения Усть-Цилемского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
| 8 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 26,97 | 30,7 | 3,73 | РПП | 1,14 |
| 9 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 1,8 | 2,02 | 0,22 | РПП | 1,12 |
| 10 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Усть-Цилемский» | чел. | 5700 | 6300 | 600 | РПП | 1,1 |
| 11 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 82 | 83 | 1 | ДП | 1 |
| 12 | Доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участия в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 20 | 36,5 | 16,5 | РПП | 1,82 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **12,39** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1,03** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1,03** |
| **6. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** |
| Задача 1. «Осуществление социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в помощи и содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным и материальным положением»  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности населения | % | 7,6 | 7,6 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | % | 35 | 35 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | % | 38 | 38 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | % | 55 | 55 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **4** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,74** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,74** |
| **7. Муниципальная программа «Муниципальное управление»** |
| 1 | Количество СО НКО, в т.ч. юридических лиц | единиц | 3 | 3 | 0 | ДП | 1 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский»  | % | 65 | 65 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Индекс доверия к муниципальным служащим в муниципальном районе «Усть-Цилемский»  | % | 40 | 40 | 0 | ДП | 1 |
| 4 | Уровень открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 75 | 75 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 80 | 80 | 0 | ДП | 1 |
| 6 | Доходы, полученные от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 2000 | 485,98 | -1514,02 | СПО | 0,24 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| Задача 1. Улучшение организационно-методического обеспечения СО НКО |
| 7 | Количество информационно-методических изданий | единицв год | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2. Расширение информационной поддержки СО НКО |
| 8 | Количество информационных материалов о СО НКО | единицв год | 5 | 9 | 4 | РПП | 1,8 |
| Задача 3. Содействие деятельности СО НКО |
| 9 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку | единицв год | 1 | 0 | -1 | СПО | 0 |
| 10 | Количество СО НКО, получивших имущественную поддержку | единицв год | 2 | 3 | 1 | РПП | 1,5 |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
| Задача 1. Обеспечение результативности и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами муниципального района |
| 11 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ | % | 73 | 93,9 | 20,9 | РПП | 1,28 |
| 12 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 15,0 | 17,2 | 2,2 | РПП | 1,14 |
| 13 | Соответствие решения Совета муниципального района о бюджете муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 14 | Соответствие исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» бюджетному законодательству  | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального района, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 16 |  Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, к числу сельских поселений муниципального района, подпадающих под требования п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 17 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (в рамках финансового контроля) в общем количестве запланированных мероприятий в этом направлении | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 18 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 19 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района, направленных на предоставление грантов сельским поселениям муниципального района «Усть-Цилемский», достигшим наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 20 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы  | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2.Совершенствование инструментов управления муниципальными закупками |
| 21 | Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков муниципального района «Усть-Цилемский» с учетом результатов проверок контролирующих органов | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживанияи совершенствование механизмов управления муниципальным долгом |
| 22 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга расходах бюджета муниципального района | % | 0,5 | 0,17 | -0,33 | СПП | 2,94 |
| 23 | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 41 | 41,7 | 0,7 | РПП | 1,01 |
| Подпрограмма 3. «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции |
| 24 | Доля проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества муниципальных правовых актов, принятых в отчетном периоде  | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 25 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 26 | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-щающих муниципальные должности в муниципальном районе «Усть-Цилемский», лиц, замещающих муни-ципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Усть-Цилемский», муниципальных служащих администрации муниципа-льного района «Усть-Цилемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муници-пального района «Усть-Цилемский», руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на офи-циальных сайтах администрации муниципального района «Усть-Цилемский», администраций сельских поселений муниципального района «Усть-Цилемский», управления образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский» в инфор-мационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет | да | да | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |
| 27 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 65 | 97 | 32 | РПП | 1,49 |
| Задача 3. Противодействие коррупции в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд районаи нужд бюджетных учреждений района |
| 28 | Доля проведенных аукционов в электронной форме от общего количества проведенных закупок конкурентными способами | % | 90 | 90 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции |
| 29 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции  | количество | 1 | 2 | 1 | РПП | 2 |
| 30 | Размещение на сайте администрации муниципального района «Усть-Цилемский» подпрограммы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | да/нет | да | да | 0 | ДП | 1 |
| Задача 5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски |
| 31 | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального района «Усть–Цилемский | единицв год | 80 | 80 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |
| 32 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих (ежегодно)  | % | 15 | 33 | 18 | РПП | 2,2 |
| Задача 2 Развитие современных методов управления в муниципальной службе |
| 33 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции с содержанием показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 34 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих (ежегодно)  | % | 25 | 17 | -8 | СПО | 0,68 |
| Подпрограмма 5. «Электронный муниципалитет» |
| Задача 1. Развитие информационно-коммуникационных технологий |
| 35 | Доля покрытия сотовой связью населенных пунктов СП «Замежная» | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 36 | Уровень доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | % | 100 | 98 | -2 | СПО | 0,98 |
| 37 | Количество граждан посетивших портал администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | тыс. человек | 20 | 19,339 | -0,661 | СПО | 0,97 |
| Задача 2 Обеспечение безопасности информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 38 | Уровень защиты информации в муниципальной (корпоративной) сети администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 70 | 70 | 0 | ДП | 1 |
| 39 | Количество приобретенного лицензионного программного обеспечения | единиц | 5 | 1 | -4 | СПО | 0,2 |
| Задача 3. Организация и развитие предоставления муниципальных услуг |
| 40 | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 6. «Управление муниципальным имуществом» |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оптимизация его состава и структуры |
| 41 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | % | 60 | 62 | 2 | РПП | 1,03 |
| Задача 2. Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом |
| 42 | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, нахо-дящихся в реестре муниципального имущества | % | 94 | 94 | 0 | ДП | 1 |
| 43 | Увеличение доходов от распоряжения муниципальным имуществом | % к уровню 2013 г. | 78,7 | 158 | 79,3 | РПП | 2,01 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **47,47** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1,1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **1** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1,1** |
| **8. Муниципальная программа «Формирование и развитие кадрового потенциала»** |
| 1 | Доля организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский», участвующих в формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, в общем количестве организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 22 | 6 | -16 | СПО | 0,3 |
| 2 | Численность занятых во всех сферах деятельности | ед. | 3,72 | 3,72 | 0 | ДП | 1 |
| 3 | Доля специалистов, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального района  | % | 10 | 10 | 0 | ДП | 1 |
| Подпрограмма 1 «Привлечение квалифицированных кадров для отраслей экономики муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Задача 1 «Развитие механизмов взаимодействия предпринимателей и учреждений профессионального образования в области кадрового обеспечения отраслей экономики при содействии администрации муниципального района «Усть-Цилемский»  |
| 4 | Количество выпускников, привлеченных на работу по востребованным специальностям (ежегодно) | ед. | 6 | 0 | -6 | СПО | 0 |
| 5 | Доля организаций отрасли экономики, участвующих в формировании банка востребованных специалистов, от общего количества организаций в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | % | 22 | 6 | -16 | СПО | 0,3 |
| Задача 2 «Содействие в трудоустройстве кадров по востребованным специальностям»  |
| 6 | Количество выпущенных информационных сообщений о востребованных специалистах в районе и возможностях обучения на льготных условиях | % | 20 | 0 | -20 | СПО | 0 |
| 7 | Количество трудоустроенных специалистов в сфере сельского хозяйства, получивших единовременную поддержку (ежегодно) | ед. | 1 | 3 | 2 | РПП | 3 |
| Подпрограмма 2 «О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. «Создание системы социально-экономической поддержки для наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и специалистах в сфере культуры» |
| 8 | Количество привлеченных молодых специалистов в учреждения социальной сферы (ежегодно) | человек | 8 | 6 | -2 | СПО | 0,75 |
| 9 | Количество студентов, обучающихся профильным специальностям в рамках реализации Подпрограммы 2 (ежегодно) | человек | 4 | 1 | -3 | СПО | 0,25 |
| Подпрограмма 3. «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправлениямуниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» |
| Задача 1. «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ» |
| 10 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | 20 | 0 | -20 | СПО | 0 |
| Задача 2. «Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ» |
| 11 | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального образования | % | 8 | 12 | 4 | РПП | 1,5 |
| 12 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий, по отношению к общему числу обученных | % | 4 | 9 | 5 | РПП | 2,25 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **10,35** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **0,86** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,75** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,64** |
| **9. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения»** |
| 1 | Уровень общего числа зарегистрированных преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | ед. | 225 | 195 | -30 | СПП | 1,1 |
| 2 | Количество людей, пострадавших (погибших или раненых) в результате ЧС и пожаров на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | чел. | 6 | 4 | -2 | СПП | 1,5 |
| 3 | Доля населения муниципального района «Усть-Цилемский», охваченная различными техническими средствами оповещения, включенными в РАСЦО «Парма»  | % | 71 | 20 | -51 | СПО | 0,28 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| Задача 1: . Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Усть-Цилемский.» |
| 4 | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах района | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 5 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | ед. | 5 | 1 | -4 | СПП | 5 |
| 6 | Количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеоконтроля | ед. | 2 | 0 | -2 | СПО | 0 |
| Подпрограмма 2. Защита населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Задача 1: Совершенствование функционирования в муниципальном районе «Усть-Цилемский» системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности |
| 7 | Количество руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в течение года | чел. | 30 | 28 | -2 | СПО | 0,9 |
| 8 | Проведение районной спортивно-патриотической игры «Орленок», Зарница», организация выезда команды победителей на республиканскую спортивно-патриотическую игру «Орленок», «Зарница» | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 9 | Проведение районного смотра-конкурса на ведение воинского учета и граждан, пребывающих в запасе, в организациях района | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
| 10 | Количество созданных подразделений добровольной пожарной охраны муниципального района «Усть-Цилемский» | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 0 |
| 11 | Техническая оснащенность подразделений добровольной пожарной охраны муниципального района «Усть-Цилемский» | % | 56 | 56 | 0 | ДП | 1 |
| 12 | Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров; | % | 100 | 100 | 0 | ДП | 1 |
| 13 | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения | ед. | 2 | 9 | 7 | РПП | 4,5 |
| 14 | Оборудование, ремонт и оснащение пожарного депо | ед. | 0 | 0 | 0 | ДП | 1 |
| 15 | Открытие мест массового отдыха населения на водных объектах | ед. | 1 | 1 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **20,28** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1,35** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,99** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **1,34** |
| **Муниципальная программа «Молодежь Усть-Цилемского района»** |
| Задача 1: Социализация детей и молодежи |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях и проектах Программы | % | 16,5 | 16,5 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 2: Развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи |
| 2 | Доля детей и молодежи, участвовавших в мероприятиях патриотической, духовной, нравственной направленности | % | 8,5 | 8,5 | 0 | ДП | 1 |
| Задача 3: Выявление и поддержка талантливой молодежи |
| 3 | Доля талантливой молодежи, получившей поддержку, от общего количества выявленной талантливой молодежи, нуждающейся в ней. | % | 4,5 | 4,5 | 0 | ДП | 1 |
|  | **Итого сумма баллов**  |  | **3** |
|  | **коэффициент достижения запланированных индикаторов**  | **1** |
|  | **коэффициент освоения средств** | **0,78** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы (Сдц\*Уф)** | **0,78** |

РПП – рост показателя (положительно)

РПО – рост показателя (отрицательно)

СПП – снижение показателя (положительно)

СПО – снижение показателя (отрицательно)

ДП – динамика показателя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III.Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Усть-Цилемский» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.**

Решением Совета муниципального района «Усть-Цилемский » от 09 декабря 2015 года № 16/03 « О бюджете муниципального района «Усть-Цилемский» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с последующими изменениями) в перечень программ, предусмотренных к финансированию, включены 10 муниципальных программ. Общая сумма финансирования программных мероприятий, предусмотренная в бюджете, составила **857 640 287,49** рублей, освоено **837 017 718,47** руб., процент освоения средств составил 97,6 %.

Отчет об освоении выделенных финансовых средств на реализацию

муниципальных программ муниципального района «Усть-Цилемский» за 2016 год

 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Ассигнования**  | **Расход по ЛС** | **Уровень финансирования (Уф)** |
| **1.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие экономики»** | **7453279,88** | **7452673,01** | **1,0** |
| 1.1 | Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 7173729,88 | 7173123,01 |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 277500,0 | 277500,0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 2050,0 | 2050,0 |  |
| **2.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»** | **106531200,53** | **104888249,49** | **0,98** |
| 2.1. | Подпрограмма «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 39439782,38 | 39335935,12 |  |
| 2.2. | Подпрограмма «Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»» | 5526920,96 | 5450545,0 |  |
| 2.3. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» | 59743167,21 | 58298192,47 |  |
| 2.4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе районе «Усть-Цилемский» | 1612222,5 | 1612222,5 |  |
| 2.5. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 209107,48 | 191354,4 |  |
| **3.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Образование»** | **528567149,88** | **514384685,16** | **0,97** |
| **4.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Культура»** | **100060972,0** | **99964563,47** | **1** |
| **5.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта»** | **18 362 011,72** | **18 362 011,72** | **1** |
| **6.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Социальная поддержка населения»** | **17001000,0** | **12511900,0** | **0,74** |
| **7.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Муниципальное управление»** | **75940876,01** | **75885177,15** | **1** |
| 7.1. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 68082691,09 | 68037303,43 |  |
| 7.3. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 7.4. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Усть—Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 7.5. | Подпрограмма «Электронный муниципалитет» | 2453500,0 | 2453500,0 |  |
| 7.6. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Усть-Цилемский» | 5404684,92 | 5394373,72 |  |
| **8.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Формирование и развитие кадрового потенциала»** | **403800,0** | **302950,0** | **0,75** |
| 8.1. | Подпрограмма «Привлечение квалифицированных кадров для отраслей экономики муниципального района «Усть-Цилемский» | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Подпрограмма «О мерах по привлечению и закреплению специалистов, прибывших на работу в учреждения социальной сферы муниципального района Усть-Цилемский» | 388800,0 | 302950,0 |  |
| 8.3. | Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» | 15000,0 | 0 |  |
| **9.** | **Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»** | **1310537,19** | **1294442,19** | **0,99** |
| 9.1. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе Усть-Цилемский» | **1310537,19** | **1294442,19** |  |
| 9.2. | Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального района «Усть-Цилемский» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0 | 0 |  |
| **10.** | **Муниципальная программа «Молодежь Усть-Цилемского района»** | **175000,0** | **136600,0** | **0,78** |
| **Итого** |  | **857640287,49** | **837017718,47** | Х |

**IV.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, ответственного исполнителя программы | Результат оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы | Оценка деятельности ответственного исполнителя (удовл./неудовл.) |
| **Отдел экономического развития администрации МР «Усть-Цилемский»** |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие экономики" | эффективная | удовлетворительно |
| **Отдел по развитию территорий администрации МР «Усть-Цилемский»** |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» | высокоэффективная | удовлетворительно |
| **Управление образования администрации МР «Усть-Цилемский»** |
| 1 | Муниципальная программа «Образование» | эффективная | удовлетворительно |
| **Отдел по социальным вопросам администрации МР «Усть-Цилемский»** |
| 1 | Муниципальная программа «Культура» | эффективная | удовлетворительно |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | высокоэффективная | удовлетворительно |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | уровень эффективности удовлетворительный | удовлетворительно |
| 4. | Муниципальная программа «Формирование и развитие кадрового потенциала» | уровень эффективности удовлетворительный | неудовлетворительно |
| 5. | Муниципальная программа «Молодежь Усть-Цилемского района» | уровень эффективности удовлетворительный | неудовлетворительно |
| **Отдел по управлению внутренней политикой администрации МР «Усть-Цилемский»** |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальное управление» | высокоэффективная | удовлетворительно |
| **Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Усть-Цилемский»** |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | высокоэффективная | удовлетворительно |

Согласно представленным отчетам о реализации муниципальных программ:

- высокоэффективными являются 4 программы - «Содержание и развитие муниципального хозяйства», «Развитие физической культуры и спорта», «Муниципальное управление», «Безопасность жизнедеятельности населения»;

- 3 программы являются эффективными: «Развитие экономики», «Образование», «Культура»;

 - 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности:

1) в муниципальной программе «Социальная поддержка населения» не использовано 26% финансовых средств (основная часть – это средства республиканского бюджета Республики Коми), предусмотренных на приобретение жилья для детей-сирот, что произошло в виду отсутствия жилья на вторичном рынке жилья в районе;

2) в муниципальной программе «Формирование и развитие кадрового потенциала» остались неиспользованными 25% финансовых средств местного бюджета, что произошло в виду окончания оплаты за обучение студентов – медиков, закончивших учебные заведения и пришедших работать в учреждения района. Данные средства не были своевременно перераспределены ответственным исполнителем на другие виды поддержки;

3) в муниципальной программе «Молодежь Усть-Цилемского района» не использовано 22% финансовых средств, предусмотренных на запланированные мероприятия, что говорит о неудовлетворительной работе ответственного исполнителя.

Заведующий отделом экономического развития Н.А.Чупрова