| Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 06 февраля 2023 г. № 02/96

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие экономики» на 2023 год

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие экономики» на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Рочева П.В.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

.

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 06 февраля 2023 г. № 02/96

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский»

«Развитие экономики» на 2023 год

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подраз-деление ОМСУ | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного собы-тия) | Объем ресурсного обеспечения на 2023 год, руб. | График реализации на 2023 год, квартал | Целевой индикатор и показатель<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измере-ния | значе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | 9835248,0 | 0 | 7935248,0 | 1900000,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| 1.1.1. | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел экономического развития (далее - ОЭР) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, ед. | 197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 6, % | 14,3 |
| 1.1.1.1. | Проведение обучающего семинара по продвижению туристических проектов на территории Усть-Цилемского района | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Организация мероприятий, способ-ствующих формированию положи-тельного образа предпринимателя | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.1.3. | Обеспечение деятельности Коорди-национного совета по развитию малого и среднего предпринима-тельства при главе муниципального района «Усть-Цилемский» - руководителе администрации | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Проведено 4 заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | X |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Проведен обучающий семинар по продвижению туристических проектов на территории Усть-Цилемского района | -//- | ОЭР | Х | 31.03. 2023 | Х | Х | Х | Х | X |  | V |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 7, ед. | 155 |
| 1.1.2.1. | Размещение актуальной информации для предпринимателей на сайте администрации муници-пального района «Усть-Цилемский» | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.2.2. | Проведение работы по информированию субъектов МСП о возможности участия в программах кредитно-гарантийной поддержки, в том числе о возможности получе-ния гарантий АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», поручительств АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.2.3. | Обеспечение информационной доступности о проводимых районных, республиканских, межрегиональных мероприятиях по вопросам деятельности субъектов МСП | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Доведена до субъектов МСП информация о проводимых районных, республиканских, межрегиональных мероприятиях | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.1.3. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 8, человек | 206 |
| 1.1.3.1. | Осуществление информационной и консультационной поддержки самозанятым гражданам | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.1.3.2. | Осуществление имущественной поддержки самозанятым гражданам | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Оказана информационная и консультационная поддержка самозанятым гражданам | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2.1. | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1170000,0 | 0 | 0 | 1170000,0 | 0 | V | V | V | V | № 9, ед. | 10 |
| 1.2.1.1. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 720000,0 | 0 | 0 | 720000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.1.2. | Предоставление и финансирование из бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания бытовых услуг по помывке населения в банях, расположенных на территории сельского поселения «Усть-Цильма», по тарифам, установленным администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.1.3. | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства осущест-вляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района «Усть-Цилемский» | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 300000,0 | 0 | 0 | 300000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2.2. | Возмещение убытков, возника-ющих в результате государствен-ного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 6435248,0 | 0 | 6435248,0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 10, млн. руб. | 16,54 |
| 1.2.2.1. | Подписание Соглашения с Минстроем РК на предоставление субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государ-ственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 28.02 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Заключение договоров с поставщиками топлива твердого | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.2.3. | Перечисление субсидии поставщикам топлива твердого | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 6435248,0 | 0 | 6435248,0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Заключены договора с поставщиками топлива твердого | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. В Минстрой РК предоставлен отчет о расходовании субвенции | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере МСП | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1720000,0 | 0 | 1500000,0 | 220000,0 | 0 | V | V | V | V | № 11, мест; № 12, проект | 2; 1 |
| 1.2.3.1. | Проведение собраний граждан, подготовка заявок на конкурсный отбор 2024 г. в рамках проекта «Народный бюджет» | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 31.05. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | Заключение договоров с субъек-тами малого и среднего пред-принимательства на предоставление субсидии на реализацию народных проектов в сфере СМП, прошедших отбор на 2023 год | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 30.06. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 30.06. 2023 | 1720000,0 | 0 | 1500000,0 | 220000,0 | 0 | V | V |  |  |  |  |
| 1.2.3.4. | Размещение информации о реализации народных проектов в СМИ | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Реализованы народные проекты в сфере МСП | -//- | ОЭР | Х | 30.10. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2.4. | Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | Отдел по управле-нию муни-ципаль-ным имущест-вом (далее - ОУМИ) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 13, единиц | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 14, объектов | 15 |
| 1.2.4.1. | Формирование перечня имущества муниципального района «Усть-Цилемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | -//- | ОУМИ | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.4.2. | Предоставление в аренду имущества МСП на основании заключенных договоров | -//- | ОУМИ | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.4.3. | Передачу в аренду ИП Ермолину А.П. нежилых помещений № 3,16 в подвале здания по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д.1А. | -//- | ОУМИ | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.4.4. | Передача в аренду ИП Шашеву В.П. нежилого помещения №1 в подвале здания по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1А. | -//- | ОУМИ | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 1.2.4.5 | Передача в аренду ИП Поздеевой Л.А. нежилых помещений 2-го этажа здания по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 84. | -//- | ОУМИ | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 8. Заключены договоры аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | -//- | ОУМИ | Х | 31.12 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| Подпрограмма 2 «Агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы в муниципальном районе «Усть-Цилемский» |
| 2.1.1. | Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | V | V | V | V | № 15, ед. | 22 |
| 2.1.1.1. | Сбор заявок на предоставление субсидий | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.1.2. | Перечисление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринима-тельства, осуществляющим деятельность в агропромышленной сфере | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 31.12. 2023 | 150000,0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Перечислены субсидии субъектам малого и среднего предпринима-тельства, осуществляющим деятельность в агропромышленной сфере | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий субъек-там малого и среднего предпри-нимательства на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 30.10. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 16, ед. | 1 |
| 2.1.2.1 | Заключение договоров с субъек-тами малого и среднего предп-ринимательства на предоставление субсидии на реализацию народных проектов в сфере агропромышлен-ного комплекса, прошедших отбор на 2023 год | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 30.06. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 30.06. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10. Реализованы народные проекты в сфере агропромышленного комплекса | -//- | ОЭР | Х | 30.10 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.1.3. | Содействие кадровому обеспечению отрасли | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 15, ед. | 22 |
| 2.1.3.1. | Сбор информации по потребности в кадрах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.1.3.2. | Доведение информации о проводимых семинарах, учебах на районном и региональном уровне | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. Доведена информация о проводимых семинарах, учебах на районном и региональном уровне | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение районных соревнований | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.02. 2023 | 31.12. 2023 | 110000,00 | 0 | 0 | 110000,00 | 0 | V | V | V | V | № 2, % | 100 |
| 2.2.1.1. | Разработка условий районных соревнований за достижения лучших результатов в 2023 году | -//- | ОЭР | 01.10. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |
| 2.2.1.2. | Поощрение победителей районного соревнования за достижения лучших результатов в развитии животноводства за 2022 год | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 30.03. 2023 | 90000,00 | 0 | 0 | 90000,00 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. | Поощрение победителей районного соревнования за достижения лучших результатов среди производителей молочной продукции за 2022 год | -//- | ОЭР | 01.02. 2023 | 30.03. 2023 | 20000,0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12. Подведены итоги районных соревнований за 2022 год | -//- | ОЭР | Х | 30.03. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий по подведению итогов работы в животноводстве | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 01.12. 2023 | 50000,00 | 0 | 0 | 50000,00 | 0 | V | V | V | V | № 17, тонн | 2000 |
| 2.2.2.1. | Организация проведения мероприятия по подведению итогов в животноводстве | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 17000,0 | 0 | 0 | 17000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.2.2. | Поощрение работников и ветеранов животноводства | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 33000,00 | 0 | 0 | 33000,00 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Проведены мероприятия по подведению итогов работы в животноводстве в 2022 году | -//- | ОЭР | Х | 31.12 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2.3. | Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местного производства | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 18, % | 100 |
| 2.2.3.1. | Сбор информации о местных сельхозпроизводителях и производимой ими продукции | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.3.2. | Размещение информации о местных сельхозпроизводителях на сайте администрации района и доведение до муниципальных заказчиков | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Размещена информация о местных сельхозпроизводителях на сайте администрации района | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2.4. | Проведение ярмарочных форм торговли и участие субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в республиканских мероприятиях | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 18, % № 19, тонн | 100; 200 |
| 2.2.4.1. | Организация участия сельхозпроиз-водителей в «Петровской ярмарке» | -//- | ОЭР | 01.04. 2023 | 30.07. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  |  |
| 2.2.4.2. | Содействие в проведении ярмарок выходного дня, в т.ч. с участием личных подсобных хозяйств | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Сельхозпроизводители приняли участие в «Петровской ярмарке» | -//- | ОЭР | Х | 30.07. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» |
| 3.1.1. | Организационная поддержка СО НКО | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 20, ед.; № 21, ед. | 25; 4 |
| 3.1.1.1. | Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12.. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.1.1.2. | Проведение информационно-консультационных встреч по разъяснению порядка создания ТОСов | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Проведены мероприятия в целях создания СО НКО | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.1.2. | Формирование и ведение реестра СО НКО | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 3, ед. | 4 |
| 3.1.2.1. | Ведение реестра СО НКО, в т.ч. получателей финансовой поддержки | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.1.2.2. | Предоставление информации о СО НКО в Минэкопром РК | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Реестр СО НКО размещен на официальном сайте администрации | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.2.1. | Оказание финансовой поддержки СО НКО | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 200000,0 | 0 | 0 | 200000,0 | 0 | V | V | V | V | № 22, ед.; № 24, % | 4; 3 |
| 3.2.1.1. | Предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» СО НКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района «Усть-Цилемский» | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.1.2. | Предоставление субсидии на реализацию проектов в социальной сфере | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Заключены договора на предоставление субсидий с СО НКО | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.2.2. | Оказание имущественной поддержки СО НКО | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 23, ед. | 3 |
| 3.2.1.1. | Предоставление СО НКО помещений на безвозмездной основе | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.1.2. | Предоставление СО НКО оргтехники на безвозмездной основе | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Предоставлено в безвозмездное пользование СО НКО муниципальное имущество | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.2.3. | Предоставление информационной поддержки СО НКО | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 24, % | 3,5 |
| 3.2.3.1. | Размещение информации о мерах поддержки СО НКО на сайте администрации | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.3.2. | Размещение информационных материалов о деятельности СО НКО на сайте администрации и опубликование их в районной газете | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Размещена информация о мерах поддержки СО НКО | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| Подпрограмма 4. Стратегическое планирование |
| 4.1.1. | Разработка и поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, регламентирующих стратегическое планирование и документов стратегического планирования | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 25, % | 100 |
| 4.1.1.1. | Приведение Стратегии социально-экономического развития района в соответствие со Стратегией СЭР Республики Коми | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 4.1.1.2. | Приведение муниципальных программ в соответствие со Стратегией социально-экономического развития района | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 21. Документы стратегического планирования актуализированы | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 4.1.2. | Разработка прогноза социально-экономического развития | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.10. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V | № 26, % | 9,2 |
| 4.1.2.1. | Сбор, анализ и прогнозирование основных показателей социально-экономического развития муници-пального района «Усть-Цилемский» на среднесрочный период | -//- | ОЭР | 01.10. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  |
| 4.1.2.2. | Подготовка проекта постановления администрации муниципального района «Усть-Цилемский» о прогнозе социально-экономического развития района | -//- | ОЭР | 01.10. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 22. Разработан прогноз социально-экономического развития района на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 4.1.3. | Формирование отчетности по документам стратегического планирования | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 30.06 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | № 4, %; № 27, % | 80; 85 |
| 4.1.3.1. | Подготовка сводного отчета по реализации муниципальных программ | -//- | ОЭР | 01.04 2023 | 30.06. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  |  |
| 4.1.3.2. | Подготовка отчета по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2035 года | -//- | ОЭР | 01.04 2023 | 30.06. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  |  |
| 4.1.3.3. | Размещение отчетов по документам стратегического планирования в федеральном сегменте ГАСу | -//- | ОЭР | 01.07 2023 | 31.12 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Отчеты о реализации документов стратегического планирования размещены в федеральном сегменте ГАСу | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 4.2.1. | Развитие системы программно-целевого планирования | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 28, %; № 29, % | 93,1; 90 |
| 4.2.1.1. | Проведение оценки эффективности муниципальных программ | -//- | ОЭР | 01.04 2023 | 30.06. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  |  |  |  |
| 4.2.1.2. | Оказание методической поддержки сельским поселениям района в разработке муниципальных программ | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 24. Проведена оценка эффективности муниципальных программ | -//- | ОЭР | Х | 30.06. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Развитие системы проектного управления | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 30, % | 10 |
| 4.2.2.1. | Участие муниципального района в реализации мероприятий региональных проектов, национальных проектов | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 4.2.2.2. | Поддержание в актуальном состоя-нии нормативных документов о проектной деятельности в муниципальном районе «Усть-Цилемский» | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Сформирована информация об участии муниципального района в национальных проектах | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие инвестиционной деятельности» |
| 5.1.1. | Создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы инвестиционной деятельности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 5, млн. руб. | 196 |
| 5.1.1.1. | Поддержание в актуальном состоя-нии нормативных документов по инвестиционной деятельности | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 5.1.1.2. | Реализация нормативных докумен-тов, регулирующих инвестицион-ную деятельность на территории района | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Актуализирована нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 5.1.2. | Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 31, ед. | 1 |
| 5.1.2.1. | Предоставление субъектам инвести-ционной деятельности льгот | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 5.1.2.2. | Формирование базы данных об инвестиционных площадках | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 27. Перечень инвестиционных площадок размещен на сайте администрации | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 5.1.3. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 32, чел. | 1 |
| 5.1.3.1. | Определение перечня лиц, подлежащих обучению | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 5.1.3.2. | Прохождение переподготовки должностными лицами, ответствен-ными за привлечение инвестиций | -//- | ОЭР | 01.01 2023 | 31.12 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 28. Должностные лица прошли переподготовку по вопросам инвестиционной деятельности | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 5.2.1. | Разработка инвестиционного паспорта района | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 33, руб.; № 34, млн. руб. | 13650; 2790 |
| 5.2.1.1. | Сбор информации для инвестиционного паспорта района | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 5.2.1.2. | Актуализация инвестиционного паспорта района и размещение его на официальном сайте администрации района | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Инвестиционный паспорт района актуализирован | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 5.2.2. | Формирование инвестиционного имиджа района | Рочев П.В., первый заместитель руководителя администрации | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 5, млн. руб. | 196 |
| 5.2.2.1. | Создание и наполнение в рамках интернет-ресурсов информацион-ного раздела, содержащего информацию об инвестиционной деятельности | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 5.2.2.2. | Участие района в выставочно-ярмарочных мероприятиях | -//- | ОЭР | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 30. Информационный раздел сайта администрации, содержащий информацию об инвестиционной деятельности актуализирован | -//- | ОЭР | Х | 31.12. 2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |

____________________