| Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 08 февраля 2023 г. № 02/111

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Создание условий для развития социальной сферы» на 2023 год

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Создание условий для развития социальной сферы» на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Еремееву Е.Е.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 08 февраля 2023 г. № 02/111

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский»

«Создание условий для развития социальной сферы» на 2023 год

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок оконча ния реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения на 2023 год, руб. | График реализации на 2023 год, квартал | Целевой индикатор (показатель) (таблица №1 МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федераль-ного бюд-жета | Респуб-ликанс-кого бюдже-та | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | Наимено-вание, единица измерения | Значе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1200 000,0 | V | V | V | V | № 1, семья | 2 |
|  | 1.1.1 Выдача свидетельств на приобретение (строительство) жилья | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | 1.1.2 Перечисление средств на приобретение (строительство) жилья | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1200 000,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Получены сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Выданы свидетельства на приобретение (строительство) жилья | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2. | Формирование списка молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 1, семья | 2 |
|  | 1.2.1.Предоставление необходимых документов от граждан для включения в список | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | 1.2.2. Консультирование граждан, изъявивших желание получить социальные выплаты | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Сформирован список молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.1. | Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 230 165,0 | 0,0 | 10 230 165,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 2, процент | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 4, процент | 4,5 |
|  | 2.1.1. Обеспечение жильем муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме-щений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | 2.1.2. Обеспечение жилыми помещения- ми муниципального жилищного фонда по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 230 165,0 | 0,0 | 10 230 165,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Предоставлены жилые помещения гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющим судебные решения по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Обеспечены жильем муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме- щений граждане из числа детей-сирот | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2. | Социальная поддержка семьи и детей | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 4, процент | 4,5 |
|  | 2.2.1. Материальная поддержка многодетных семей | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | 2.2.2. Выплата единовременного поощрения в размере 5000 рублей за рождение пятого и последующего ребенка | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | 2.2.3. Проведение Дня матери | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.11.2023 | 30.11.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Проведено мероприятие ко Дню матери | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | 2.2.4. Проведение Дня защиты детей (1 июня) | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Организованы детские праздничные мероприятия | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |
| 2.3. | Социальная поддержка ветеранов и граждан старшего поколения | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 4, процент | 4,5 |
|  | 2.3.1.Приобретение подарочных наборов для ветеранов и участников ВОВ к юбилейным датам | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 30.10.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | 2.3.2. Сформирован список юбиляров ветеранов и участников ВОВ | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 30.10.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Приобретены подарочные наборы для ветеранов и участников ВОВ | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.4. | Проведение социально значимых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, организация массовых мероприятий | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 136 000,0 | 0,0 | 0,0 | 136 000,0 | V | V | V | V | № 4, процент | 4,5 |
|  | 2.4.1.Организация мероприятия, посвященного Дню вывода войск из Афганистана | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Проведено мероприятие, посвященно Дню вывода войск из Афганистана | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 15.02.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. День памяти событий на ЧАЭС (26 апреля) | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Возложены венки на могилы участников ликвидации аварии на ЧАЭС | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 26.04.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. День Победы в ВОВ (9 мая) | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.05.2023 | 10.05.2023 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Проведены торжественные мероприятия, посвященные Победе в ВОВ | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 10.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |
|  | 2.4.4. День пограничника (28 мая) | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню пограничника | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 28.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |
|  | 2.4.5. День ветеранов боевых действий | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Возложены венки к мемориалу «Никто не забыт, ничто не забыто» | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 01.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
|  | 2.4.5. Вручение ежегодных премий «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры Усть-Цилемского района» и «Признание» | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 12.07.2023 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Приобретены цветы для лауреатов премии | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 12.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
|  | 2.4.6. Юбилейные даты учреждений, творческих коллективов, населенных пунктов Усть-Цилемского района | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 66 000,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведены юбилеи | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.5. | Обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 3, ед. | 16 |
|  | 2.5.1. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Усть-Цилемском районе | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Выявлена степень доступности объ-ектов социальной инфраструктуры | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.2. Установка пандусов на объектах социальной инфраструктуры | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Установлен пандус в 1 учреждении культуры | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Социальная поддержка инвалидов | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 4, процент | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1. Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.2. Проведение Международного дня инвалида | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Проведены мероприятия с участием инвалидов | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для развития социальной молодёжной инициативы; содействие занятости молодёжи, летнего отдыха | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 | V | V | V | V | № 6, % | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Участие активистов на районных и республиканских мероприятиях | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Организован выезд активистов на районные и республиканские мероприятия | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Оказана помощь в организации летнего трудового лагеря для подростков | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация, проведение и поддержка мероприятий, проектов по гражданскому, патриотическому и духовному воспитанию молодежи | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | V | V | V | V | № 5, % | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Организация муниципального конкурса чтения и письма на старославянском языке им. В. Фота | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.02.2023 | 21.02.2023 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. Проведение районного Дня призывника | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 30.11.2023 | 3 000,00 | 0,0 | 0,0 | 3 000,00 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. Участие в Республиканском молодежном конкурсе «Лучший призывник РК -2022» | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Проведены мероприятия патриотической направленности | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Поддержка научной, творческой, досуговой деятельности молодёжи, поддержка талантливых молодых людей | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | V | V | V | V | № 6, % | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Организация и проведение массовых молодежных мероприятий | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Проведен молодёжный фестиваль «День молодёжи», «МЫ» | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2. Участие в районных, республиканских и федеральных конкурсах, фестивалях талантливой молодёжи | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Приняли участие в районных и республиканских конкурсах, фестивалях | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Формирование культуры здорового образа жизни в молодёжной среде, в том числе проведение спартакиады учащейся молодёжи и молодежи сельских поселений | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | V | V | V | V | № 6, % | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Проведение спартакиады учащейся молодежи | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Проведена спартакиада учащейся молодежи | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.03.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2. Проведение спартакиады молодежи сельских поселений | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Проведена спартакиада работающей молодежи | Еремеева Е.Е.– заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Предоставление грантов на реализацию молодёжных проектов | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | V | V | V | V | № 6, % | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Проведение открытого конкурса на право получения грантов в форме субсидий на реализацию молодежных проектов в 2023 году | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.2. Заключение соглашений на предоставление гранта в форме субсидий на реализацию молодёжных проектов в 2023 году | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.3. Перечисление грантов на реализацию молодёжных проектов в 2023 году | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Проведён открытый конкурс на получение грантов в форме субсидий на реализацию молодежных проектов в 2023 году | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Заключены соглашения на предоставление гранта в форме субсидий на реализацию молодёжных проектов в 2023 году | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 Предоставлены гранты на реализацию молодёжных проектов в 2023 году | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Единовременная выплата молодому специалисту, заключившему трудовой договор на 5 лет, для обустройства в размере 15000 рублей | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | V | V | V | V | № 7, человек | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 4, процент | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Перечисление единовременной выплаты для обустройства молодым специалистам, заключившим трудовой договор на срок не менее 5 лет | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Заключение трудовых договоров на срок не менее 5 лет с молодыми специалистами, прибывшими на работу в учреждения социальной сферы Усть-Цилемского района | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Заключены трудовые договоры с молодыми специа-листами, прибывшими на работу в учреждения социальной сферы Усть-Цилемского района | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 Произведена единовременная выплата молодым специалистам, прибывшим на работу в учреждения социальной сферы Усть-Цилемского района | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подготовка документов на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | № 7, человек | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Проведение комиссии в целях выявления количества молодых специалистов, заключивших трудовой договор на 5 лет | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Оформление протокола заседания комиссии о предоставлении единовременной выплаты либо об её отказе | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 31 Проведены комиссии в целях выявления количества молодых специалистов, заключивших трудовой договор на 5 лет | Еремеева Е.Е. – заместитель руководителя администрации | Отдел по социальным вопросам | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 12224165,0 | 0,00 | 10230165,00 | 1994000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________