| Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми |  | Коми Республикаса «Чилимдiн» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 23 января 2023 г. № 01/42

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Еремееву Е.Е.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

| Глава муниципального района «Усть-Цилемский» - руководитель администрации | Н.М. Канев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 23 января 2023 г. № 01/42

(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Усть-Цилемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

| № | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок оконча ния реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения на 2023 год, руб. | График реализации на 2023 год, квартал | Целевой индикатор (показатель) (таблица № 1 МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюд-жета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | наименование, единица измере-ния | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для муниципальных нужд | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, тыс. чел. | 1,5 |
| 1.1.1. | Обследование и разработка проектно-сметной документации по ремонту здания лыжной базы на 20 обучающихся с. Усть-Цильма | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт здания спорткомплекса МБУ ДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Разработана проектно-сметная документация по ремонту здания лыжной базы на 20 обучающихся с. Усть-Цильма | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Выполнен капитальный ремонт здания спорткомплекса МБУ ДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.2. | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 167000,0 | 0 | 0 | 167000,0 | V | V | V | V | № 2, единица | 1 |
| 1.2.1. | Заключение согла-шений о предостав-лении субсидий из республиканского бюджета на реализа-цию народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 167000,0 | 0 | 0 | 167000,0 |  | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Заключены согла-шения о предостав-лении субсидий из республиканского бюджета на реализа-цию народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.03.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Проект «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта реализован | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.3. | Реализация отдель-ных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, тыс. чел. | 1,5 |
| 1.3.1. | Подготовка проектно-сметной докуме-нтации для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V |  |  |  |
| 1.3.2. | Подготовка заявки для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из республиканского бюджета | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из республиканского бюджета отправлена | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в части закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 1, тыс. чел. № 3, единица | 1,5 1 |
| 1.4.1. | Подготовка заявки для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из республиканского бюджета | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Заключение согла-шений о предостав-лении субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в части закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Приобретение и установка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Заявка для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из республиканского бюджета отправлена | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.03.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Оборудование для создания «умных» спортивных площадок установлено | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.1. | Оказание муниципа-льных услуг (выпол-нение работ) учреж-дениями дополни-тельного образования физкультурно-спортивной направленности | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23162828,29 | 0 | 6200200,00 | 16962628,29 | V | V | V | V | № 4, % | 29,6 |
| 2.1.1. | Подготовка муници-пального задания на очередной финансовый год | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |  |  |
| 2.1.2. | Финансовое обеспе-чение муниципаль-ного задания на выполнение муници-пальных услуг (выполнение работ) учреждением | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23162828,29 | 0 | 6200200,00 | 16962628,29 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением выполнено в полном объеме | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы в учреждениях в сфере физической культуры и спорта | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 4, % | 29,6 |
| 2.2.1. | Проведение текущего ремонта зданий МБУ ДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.2.2. | Приобретение спор-тивного инвентаря, оборудования, эки-пировки для занятий физической культу-рой и спортом, лыжной смазки | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Выполнены текущие ремонты зданий МБУ ДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Приобретен спор-тивный инвентарь, оборудование, эки-пировка для занятий физической культу-рой и спортом, лыжная смазка | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.3. | Обеспечение выпол-нения функций учреждений допол-нительного образо-вания физкультурно-спортивной направленности | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 4, % | 29,6 |
| 2.3.1. | Содержание и обес-печение деятельности учреждения дополнительного образования физку-льтурно-спортивной направленности | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.3.2. | Организация мероп-риятий по своевре-менному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Медицинский осмотр пройден | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-тической эффектив-ности, в том числе мероприятия по организации функ-ционирования системы автоматизи-рованного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энер-гетических ресурсов посредством обеспе-чения дистанцион-ного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3668600,00 | 0 | 2554300,00 | 1114300,00 | V | V | V | V | № 5, штук | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 6, штук | 1 |
| 2.4.1. | Оплата услуг отоп-ления, горячего и холодного водосна-бжения, водоотведе-ния, предоставления электроэнергии, тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления без учета доставки (энергетические ресурсы) | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3600000,0 | 0 | 2520000,0 | 1080000,0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.4.2. | Оплата услуг по обращению с твер-дыми коммуналь-ными отходами | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 68600,00 | 0 | 34300,00 | 34300,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-тической эффектив-ности выполнены в полном объеме | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.5. | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 4, % | 29,6 |
| 2.5.1. | Проведение работ по установке систем АПС, СОУЭ на лыжной базе «Темп» | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 2.5.2. | Проведение работ по установке систем АПС, СОУЭ на лыжной базе в д. Карпушевка | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Работы по установке систем АПС, СОУЭ на лыжной базе «Темп» выполнены | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Работы по установке систем АПС, СОУЭ на лыжной базе в д. Карпушевка выполнены | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.1. | Организация, прове-дение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-риятий для населе-ния, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 8, % | 45,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 9, % | 10,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 10, чел. | 4500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 12, % | 55 |
| 3.1.1. | Реализация плана мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.1.2. | Прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО и участие в фестивалях и Спартакиадах комплекса ГТО | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведен районный физкультурно-спортивный праздник «Преодолей себя» | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | X |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Подготовлен отчет о приеме нормативов (тестов) ВФСК ГТО | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | X |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Подготовлен отчет о реализации Календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.2. | Организация, прове-дение официальных муниципальных соревнований для выявления перспек-тивных и талант-ливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях (календарный план спортивных мероприятий) и учебно-тренировочных сборах | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | № 11, % | 95 |
| 3.2.1. | Обеспечение участия спортсменов в районных, республи-канских, всероссий-ских соревнованиях и учебно-тренировочных сборах | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.2.2. | Проведение конкурса среди тренеров-преподавателей по видам спорта | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.09.2022 | 31.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Подведены итоги кон-курса среди тренеров-преподавателей по видам спорта | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Подготовлен отчет о выступлении спорт-сменов в районных, республиканских, всероссийских соревнованиях и об участии в учебно-тренировочных сборах | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 3.3. | Реализация мероп-риятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Еремеева Е.Е. -заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района «Усть-Цилемский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | V | V | V | V | № 7, единица | 90 |
| 3.3.1. | Организация массо-вых физкультурно-спортивных мероп-риятий, в т.ч. приоб-ретение печатной и сувенирной продук-ции, рекламных баннеров и афиш | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100000,0 | 0 | 0 | 100000,0 | V | V | V | V |  |  |
| 3.3.2. | Публикации в сред-ствах массовой информации, пропа-гандирующие здоро-вый образ жизни | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Опубликованы статьи, пропагандирующие здоровый образ жизни в средствах массовой информации | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Организация массовых физкультурно-спортивных мероп-риятий выполнена | Попова Л.С. -директор МБУ ДО «ЦФСиТ» | МБУ ДО «ЦФСиТ» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 27098428,29 | 0 | 8754500,00 | 18343928,29 |  |  |  |  |  |  |

____________________