Утверждаю:

Руководитель администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

Н.М. Канев

ПЛАН

реализации мероприятий  проекта «Формирование комфортной городской  среды» на территории сельского поселения «Усть-Цильма»  в 2020 году

| Срок | Мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| январь 2020 года | Заключение соглашений о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования сельского поселения "Усть-Цильма" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| январь 2020 года | Организация приема заявок в целях определения перечня наиболее посещаемых общественных территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2024 годы», из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| январь- февраль 2020 года | Разработка дизайн – проектов общественных территорий | Отдел по развитию территории администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| февраль 2020 года | Организация заседания Общественной комиссии по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2024 годы». По вопросам: рассмотрения и оценки заявок граждан и организаций на предмет соответствия заявки установленным требованиям, а так же рассмотрение дизайн-проектов благоустройства общественных территории | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| февраль 2020 года | Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования. | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| февраль 2020 года | Утверждение дизайн – проектов общественных территорий | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| февраль 2020 года | Подготовка проекта постановления главы сельского поселения «Усть-Цильма» «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий сельского поселения «Усть-Цильма», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| февраль 2020 года | Подготовка проекта постановления главы сельского поселения «Усть-Цильма» «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования сельского поселения «Усть-Цильма» | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| февраль 2020 года | Опубликование дизайн – проектов общественных территорий отобранных для проведения рейтингового голосования. | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 1 марта 2020 года | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| в течение 10 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования | Организация заседания общественной комиссией по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2024 годы» по утверждению итогов рейтингового голосования. | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| март 2020 года | Официальное опубликование итогов рейтингового голосования. | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| март 2020 года | Внесение изменений в план – график закупок на 2020 финансовый год планирования и размещение обновленного плана графика закупок на 2020 финансовый год в Единой информационной системе в сфере закупок | Отдел финансовой и учетной политики администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| март 2020 года | Подготовка заявки на организацию аукциона в электронной форме на выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Отдел по развитию территории администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| март 2020 года | Разработка и утверждение документации об аукционе в электронной форме на выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Финансовое управление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| апрель 2020 года | Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки выполнения работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Финансовое управление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| до 20 мая 2020 года | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Отдел финансовой и учетной политики администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| с 01.06.2020 г. – по 20.09.2020 года | Реализация комплексных проектов по благоустройству общественных территорий | Отдел по развитию территории администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| по 01.10.2020 года | Приемка выполненных работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Отдел по развитию территории администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| с 01.06.2020 г. – по 30.09.2020 года | Осуществления контроля за исполнением подрядными организациями муниципальных контрактов по комплексному благоустройству общественных территорий | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Хозяинов А.П. |
| октябрь 2020 года | Подготовка и направление заявки для участия в конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2020 году | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| в течение 2020 года | Составление отчетности по реализации работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| в течение 2020 года | Размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации работ по комплексному благоустройству общественных территорий | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |
| в течение 2020 года | Осуществление мероприятий по контролю за ходом выполнения муниципальной программы сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2024 годы». | Общественная комиссия по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы |
| Постоянно | Размещение информации о ходе реализации проектов СМИ | Отдел землепользования и застройки администрации муниципального района «Усть-Цилемский» |