**Этапы реализации проекта «Народный бюджет»:**

**I этап** – до 20 июня 2022 года:

проведение собраний граждан и утверждение перечня народных проектов для дальнейшего участия в отборе на муниципальном уровне;

**II этап** – до 20 июля 2022 года:

подготовка Администрацией Главы Республики Коми сводного реестра народных проектов и направление его на рассмотрение в курирующие органы исполнительной власти Республики Коми;

**III этап** – до 25 ноября 2022 года:

проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов;

**IV этап** – до 31 декабря 2022 года:

обеспечение органами исполнительной власти Республики Коми внесения изменений в соответствующие государственные программы Республики Коми в части правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет";

**V этап** – до 1 ноября 2023 года:

реализация народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами муниципального образования.

**VI этап** – до 20 декабря 2023 года:

направление оргагами местного самоуправления в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народного проекта.

*Большинство планов можно реализовать при помощи актуальных программ поддержки со стороны государства. Первым шагом может стать участие в проекте «Народный бюджет», для этого необходимо будет до 20 июня 2022 года провести собрание граждан, определиться с приоритетными проектами и заявиться на участие.*

**Координатор реализации проекта:**

**Управление по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми.**